## PO - CONTRATO
EMPREENDIMENTO: |  |  |  | LOCALIDADE/ENDEREÇO:
FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO USF SÃO VICENTE |  |  |  | RUA MARCO POLO, 875 - GRAVATAÍ/RS
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO (R$) | CONTRATO
[6 empty] | PREÇO UNITÁRIO (R$) | QUANT. | PREÇO TOTAL (R$)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 47988.6
1.1 |  |  | ACOMPANHAMENTO DA OBRA |  |  |  |  | 47988.6
1.1.1 | SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 99.6 | 110.03 | 132 | 14523.96
1.1.2 | SINAPI | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 57.37 | 63.38 | 528 | 33464.64
2 |  |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS |  |  |  |  | 48634.65
2.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 12659.01
2.1.1 | SINAPI | 93212 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA | M² | 678.84 | 749.94 | 4 | 2999.76
2.1.2 | SINAPI | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA | M² | 582.89 | 643.95 | 15 | 9659.25
2.2 |  |  | FECHAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 35975.64
2.2.1 | SINAPI | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA | M² | 86.51 | 95.57 | 360 | 34405.2
2.2.2 | SINAPI | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 236.93 | 261.74 | 6 | 1570.44
3 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1920.4744
3.1 |  |  | LIMPEZA DO TERRENO |  |  |  |  | 1920.4744
3.1.1 | SINAPI | 73859/002 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | M² | 1.38 | 1.52 | 1263.47 | 1920.4744
4 |  |  | PAREDES E DIVISÓRIAS INTERNAS |  |  |  |  | 84022.8888
4.1 |  |  | DRYWALL |  |  |  |  | 76535.9688
4.1.1 | SINAPI | 96359 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES | M² | 99.65 | 110.09 | 389.61 | 42892.1649
4.1.2 | COMPOSIÇÃO | 1 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), COM DUAS FACES RESISTENTE À UMIDADE | M² | 125.3003 | 138.42 | 26.19 | 3625.2198
4.1.3 | COMPOSIÇÃO | 2 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), COM UMA FACE SIMPLES E UMA FACE RESISTENTE À UMIDADE | M² | 112.4958 | 124.28 | 109.89 | 13657.1292
4.1.4 | SINAPI | 96372 | INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL | M² | 27.81 | 30.71 | 525.69 | 16143.9399
4.1.5 | SINAPI | 96373 | INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL | M | 7.73 | 8.53 | 25.5 | 217.515
4.2 |  |  | DIVISÓRIAS INTERNAS |  |  |  |  | 7486.92
4.2.1 | SINAPI | 73774/1 | DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL | M² | 322.72 | 356.52 | 21 | 7486.92
5 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 89260.666
5.1 |  |  | PISO |  |  |  |  | 13011.274
5.1.1 | COMPOSIÇÃO | 5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO COM EPOXI | M² | 81.9362 | 93.83 | 100 | 9383
5.1.2 | SINAPI | 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA | M | 5.12 | 5.65 | 500 | 2825
5.1.3 | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO 15 CM | M | 87.61 | 96.78 | 8.3 | 803.274
5.2 |  |  | PAREDES |  |  |  |  | 37082.689
5.2.1 | ORSE | 1996 | TAMPO DE BALCÃO EM GRANITO | M² | 415.18 | 458.67 | 0.7 | 321.069
5.2.2 | COMPOSIÇÃO | 6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA, EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM, REJUNTADO COM EPOXI | M² | 64.4176 | 71.16 | 400 | 28464
5.2.3 | COTAÇÃO | 2 | BATE-MACAS EM PVC, ESPESSURA DE 20CM | M | 101.5113 | 112.13 | 74 | 8297.62
5.3 |  |  | FORRO |  |  |  |  | 10590.8
5.3.1 | SINAPI | 96114 | FORRO DE GESSO ACARTONADO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO | M² | 66.12 | 73.04 | 145 | 10590.8
5.4 |  |  | EXTERNO |  |  |  |  | 28575.903
5.4.1 | COMPOSIÇÃO | 4 | PLATIBANDA EM TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL, COM PINTURA EM UMA FACE | M² | 101.2994 | 111.9 | 255.37 | 28575.903
6 |  |  | PINTURAS |  |  |  |  | 48315.2774
6.1 |  |  | PAREDES |  |  |  |  | 23886.94
6.1.1 | SINAPI | 95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS, DUAS DEMÃOS | M² | 12.95 | 14.3 | 290 | 4147
6.1.2 | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES DE ALVENARIA | M² | 12.61 | 13.93 | 453 | 6310.29
6.1.3 | SINAPI | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES DE GESSO | M² | 9.13 | 10.08 | 735 | 7408.8
6.1.4 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M² | 12.25 | 13.53 | 445 | 6020.85
6.2 |  |  | FORRO |  |  |  |  | 16136.56
6.2.1 | SINAPI | 88494 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO | M² | 16.41 | 18.12 | 484 | 8770.08
6.2.2 | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS | M² | 13.78 | 15.22 | 484 | 7366.48
6.3 |  |  | ESQUADRIAS - MADEIRA |  |  |  |  | 7123.9885
6.3.1 | SINAPI | 84679 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS | M² | 18.55 | 20.48 | 152.45 | 3122.176
6.3.2 | SINAPI | 74065/2 | PINTURA ESMALTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | M² | 23.77 | 26.25 | 152.45 | 4001.8125
6.4 |  |  | ESQUADRIAS - METAL |  |  |  |  | 1167.7889
6.4.1 | SINAPI | 74064/1 | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS | M² | 19.33 | 21.34 | 23.46 | 500.6364
6.4.2 | SINAPI | 73924/2 | PINTURA ESMALTE, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M² | 25.75 | 28.45 | 23.45 | 667.1525
7 |  |  | ABERTURAS E ESQUADRIAS |  |  |  |  | 57011.0488
7.1 |  |  | PORTAS |  |  |  |  | 56033.9116
7.1.1 | SINAPI | 90844 | KIT PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA 90X210CM, ESPESSURA 3,5CM | UN | 867.73 | 958.62 | 19 | 18213.78
7.1.2 | SINAPI | 90843 | KIT PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA 80X210CM, ESPESSURA 3,5CM | UN | 835.78 | 923.33 | 17 | 15696.61
7.1.3 | ORSE | 3625 | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA 60X160CM, LISA, SEMI-OCA, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS (LIVRE/OCUPADO) | UN | 604.65 | 667.98 | 10 | 6679.8
7.1.4 | ORSE | 8375 | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA, LISA, SEMI-OCA, 1,20X2,10M, DUAS FOLHAS, COM VISOR, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGEM | UN | 833.03 | 920.28 | 1 | 920.28
7.1.5 | ORSE | 11836 | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA, LISA, SEMI-OCA, 1.20 X 2.10 M, DUAS FOLHAS, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | UN | 822.46 | 908.61 | 1 | 908.61
7.1.6 | ORSE | 11948 | PORTA EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, COMPLETA | M² | 310.32 | 342.81 | 7.44 | 2550.5064
7.1.7 | ORSE | 8970 | TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL | M² | 54.46 | 60.16 | 5.04 | 303.2064
7.1.8 | SINAPI | 73933/4 | KIT PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA | M² | 515.17 | 569.13 | 1.68 | 956.1384
7.1.9 | SINAPI | 74136/3 | PORTA DE AÇO CHAPA 24 DE ENROLAR RAIADA COM ACABENTO GALVANIZADO NATURAL | M² | 488.35 | 539.5 | 11.61 | 6263.595
7.1.10 | ORSE | 11556 | PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO, PUXADOR SIMPLES E INSTALAÇÃO | M² | 355 | 392.18 | 9.03 | 3541.3854
7.2 |  |  | PASSADORES |  |  |  |  | 477.4272
7.2.1 | ORSE | 1766 | JANELA EM MADEIRA DE LEI, TIPO MOLDURA P/ VIDRO, DE ABRIR, C/BATENTES E 2 JOGOS DE ALIZAR | M² | 450.17 | 497.32 | 0.96 | 477.4272
7.3 |  |  | VIDROS |  |  |  |  | 499.71
7.3.1 | ORSE | 3731 | VIDRO LAMINADO 6MM INCOLOR | M² | 452.33 | 499.71 | 1 | 499.71
8 |  |  | INSTALAÇÕES |  |  |  |  | 78903.09
8.1 |  |  | HIDRÁULICA |  |  |  |  | 8343.64
8.1.1 | SINAPI | 95635 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") | UN | 123.87 | 136.83 | 1 | 136.83
8.1.2 | SINAPI | 95675 | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H | UN | 180.69 | 199.62 | 1 | 199.62
8.1.3 | SINAPI | 95676 | CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO | UN | 69.05 | 76.27 | 1 | 76.27
8.1.4 | SINAPI-I | 96 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA UN 7,50 D'AGUA | UN | 7.5 | 8.28 | 8 | 66.24
8.1.5 | SINAPI | 85195 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA | UN | 74.64 | 82.45 | 4 | 329.8
8.1.6 | SINAPI | 91784 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES (CR) | M | 33.17 | 36.64 | 35 | 1282.4
8.1.7 | SINAPI | 91785 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES (CR) | M | 32.66 | 36.07 | 70 | 2524.9
8.1.8 | SINAPI | 91787 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES (CR) | M | 21.14 | 23.34 | 12.5 | 291.75
8.1.9 | SINAPI | 94494 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, INSTALADO EM RESERVATÓRIO | UN | 67.8 | 74.9 | 8 | 599.2
8.1.10 | SINAPI | 89986 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS | UN | 94.32 | 104.2 | 5 | 521
8.1.11 | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS | UN | 105.11 | 116.11 | 15 | 1741.65
8.1.12 | SINAPI | 89984 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS | UN | 96.79 | 106.92 | 2 | 213.84
8.1.13 | SINAPI | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS | UN | 99.71 | 110.15 | 1 | 110.15
8.1.14 | SINAPI | 99635 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO | UN | 226.29 | 249.99 | 1 | 249.99
8.2 |  |  | ESGOTO PLUVIAL |  |  |  |  | 20994.7
8.2.1 | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM | M | 57.82 | 63.87 | 20 | 1277.4
8.2.2 | SINAPI | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM | M | 112.32 | 124.08 | 90 | 11167.2
8.2.3 | SINAPI | 91790 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES (CR) | M | 45.87 | 50.67 | 150 | 7600.5
8.2.4 | SINAPI | 72285 | CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA | UN | 85.96 | 94.96 | 10 | 949.6
8.3 |  |  | ELÉTRICA |  |  |  |  | 40731.86
8.3.1 | SINAPI | 83397 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 500KG INCLUSIVE ESCAVACAO | UN | 1200.64 | 1326.4 | 1 | 1326.4
8.3.2 | SINAPI-I | 1062 | CAIXA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA EM ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 148.3 | 163.83 | 1 | 163.83
8.3.3 | SINAPI | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV | M | 31.91 | 35.24 | 80 | 2819.2
8.3.4 | SINAPI | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV | M | 16.35 | 18.06 | 20 | 361.2
8.3.5 | SINAPI | 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV | M | 9.66 | 10.67 | 30 | 320.1
8.3.6 | SINAPI | 92980 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV | M | 6.32 | 6.98 | 3 | 20.94
8.3.7 | SINAPI | 91873 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4") | M | 14.98 | 16.54 | 20 | 330.8
8.3.8 | SINAPI | 91870 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2") | M | 8.51 | 9.39 | 3 | 28.17
8.3.9 | SINAPI | 97888 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M | UN | 397.47 | 439.1 | 2 | 878.2
8.3.10 | SINAPI | 74131/006 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO | UN | 981.86 | 1084.7 | 3 | 3254.1
8.3.11 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A | UN | 9.4 | 10.37 | 3 | 31.11
8.3.12 | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A | UN | 10.33 | 11.4 | 35 | 399
8.3.13 | SINAPI | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A | UN | 11.53 | 12.73 | 4 | 50.92
8.3.14 | SINAPI | 74130/005 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V | UN | 99.46 | 109.87 | 1 | 109.87
8.3.15 | SINAPI | 93128 | PONTO DE ILUMINAÇÃO INCLUINDO INTERRUPTOR | UN | 115.2 | 127.26 | 84 | 10689.84
8.3.16 | SINAPI | 93141 | PONTO DE TOMADA INCLUINDO TOMADA 10A/250V | UN | 137.76 | 152.18 | 119 | 18109.42
8.3.17 | SINAPI | 93143 | PONTO DE TOMADA INCLUINDO TOMADA 20A/250V | UN | 139.62 | 154.24 | 7 | 1079.68
8.3.18 | SINAPI | 93144 | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | UN | 171.79 | 189.77 | 4 | 759.08
8.4 |  |  | LÓGICA |  |  |  |  | 5951.35
8.4.1 | SINAPI | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 | UN | 38.99 | 43.06 | 21 | 904.26
8.4.2 | SINAPI-I | 39601 | CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 6 | UN | 22.23 | 24.56 | 40 | 982.4
8.4.3 | SINAPI | 98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL | M | 2.55 | 2.81 | 915 | 2571.15
8.4.4 | SINAPI | 98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 | UN | 675.97 | 746.77 | 2 | 1493.54
8.5 |  |  | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 2881.54
8.5.1 | ESTIMATIVA |  | INFRAESTRUTURA AR SPLIT - DUTOS / ELÉTRICA | UN | 137.28 | 151.66 | 19 | 2881.54
9 |  |  | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 54864.4444
9.1 |  |  | EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS |  |  |  |  | 39679.9044
9.1.1 | SINAPI | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM | UN | 420.59 | 464.64 | 14 | 6504.96
9.1.2 | COMPOSIÇÃO | 3 | VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM | UN | 1415.9417 | 1564.26 | 4 | 6257.04
9.1.3 | SINAPI | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL E TORNEIRA CROMADA DE MESA | UN | 197.86 | 218.58 | 16 | 3497.28
9.1.4 | ORSE | 12292 | LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 1,50X0,60, COM 02 CUBAS DE EMBUTIR DE LOUÇA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA | UN | 1260.9 | 1392.98 | 4 | 5571.92
9.1.5 | ORSE | 12261 | LAVATÓRIO COM BANCADA, DIM 1.00X0.60, COM 01 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR, SIFÃO AJUSTAVEL METALIZADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA | UN | 712.44 | 787.06 | 2 | 1574.12
9.1.6 | ORSE | 2074 | PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX, DIM 1,20X0,60M C/ 01 CUBA, VÁLVULA CROMADA, SIFÃO CROMADO E TORNEIRA CROMADA, CONCRETADA E ASSENTADA | UN | 669.39 | 739.5 | 8 | 5916
9.1.7 | COTAÇÃO | 1 | BANCADA DE AÇO INOXIDÁVEL EM "L" COM DUAS CUBAS E UM EXPURGO HOSPITALAR EM REBAIXO, MEDINDO 380X60CM E ESPELHO DE 10CM, INCLUSIVE TORNEIRAS | M² | 1961.2908 | 2166.73 | 2.28 | 4940.1444
9.1.8 | SINAPI | 86872 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE | UN | 623.59 | 688.9 | 1 | 688.9
9.1.9 | SINAPI-I | 11688 | TANQUE ACO INOXIDAVEL COM ESFREGADOR E VALVULA, DE 50 X 40 X 22 CM | UN | 378.92 | 418.6 | 1 | 418.6
9.1.10 | SINAPI | 9535 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA | UN | 60.43 | 66.76 | 1 | 66.76
9.1.11 | SINAPI-I | 11777 | TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, 5500 W (110/220 V) | UN | 96.92 | 107.07 | 1 | 107.07
9.1.12 | SINAPI | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO | UN | 66.42 | 73.37 | 2 | 146.74
9.1.13 | SINAPI-I | 7602 | TORNEIRA METAL COM BICO PARA JARDIM 1/2 " | UN | 20.07 | 22.17 | 2 | 44.34
9.1.14 | ORSE | 802 | BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO 40 LITROS INOX 220V | UN | 648.01 | 715.88 | 2 | 1431.76
9.1.15 | SINAPI-I | 36081 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 206.9 | 228.57 | 11 | 2514.27
9.2 |  |  | EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS |  |  |  |  | 15184.54
9.2.1 | SINAPI | 97592 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED | UN | 97.04 | 107.2 | 12 | 1286.4
9.2.2 | SINAPI | 97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED | UN | 100.09 | 110.57 | 8 | 884.56
9.2.3 | SINAPI | 73953/008 | LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X32W, COMPLETAS | UN | 183.16 | 202.34 | 64 | 12949.76
9.2.4 | SINAPI | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V | UN | 26.93 | 29.74 | 1 | 29.74
9.2.5 | SINAPI | 83399 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W | UN | 30.85 | 34.08 | 1 | 34.08
10 |  |  | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 63338.038
10.1 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 1503
10.1.1 | SINAPI | 83336 | ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA | M³ | 4.54 | 5.01 | 300 | 1503
10.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO E ACESSO |  |  |  |  | 21270.2924
10.2.1 | SINAPI | 83694 | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL | M² | 15.17 | 16.75 | 604 | 10117
10.2.2 | SINAPI | 95969 | EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA (CR) | M³ | 2002.18 | 2211.9 | 0.88 | 1946.472
10.2.3 | SINAPI | 94992 | EXECUÇÃO DE RAMPA DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO | M² | 62.59 | 69.14 | 18.46 | 1276.3244
10.2.4 | SINAPI | 74195/001 | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 3/16" | M | 338.62 | 374.08 | 21.2 | 7930.496
10.3 |  |  | CERCAMENTO DO TERRENO |  |  |  |  | 22386.81
10.3.1 | SINAPI | 98655 | EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO, ESPESSURA 30CM | M | 421.05 | 465.15 | 30 | 13954.5
10.3.2 | SINAPI | 68054 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | M² | 246.22 | 272.01 | 31 | 8432.31
10.4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO |  |  |  |  | 18177.9356
10.4.1 | SINAPI | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR, ESPESSURA 6CM | M² | 50.3 | 55.56 | 221.76 | 12320.9856
10.4.2 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS | M | 37.43 | 41.34 | 62.5 | 2583.75
10.4.3 | SINAPI-I | 36178 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5 CM | UN | 6.05 | 6.68 | 490 | 3273.2
11 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 3366
11.1 |  |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  |  |  |  | 3366
11.1.1 | ORSE | 2450 | LIMPEZA GERAL | M² | 1.69 | 1.87 | 1800 | 3366
[6 empty] | TOTAL GERAL | 577625.1778

## TA01 - PO compilada
EMPREENDIMENTO: |  |  |  | LOCALIDADE/ENDEREÇO:
FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO USF SÃO VICENTE |  |  |  | RUA MARCO POLO, 875 - GRAVATAÍ/RS
TA 01 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COMPILADA
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO (R$) | CONTRATO
[6 empty] | PREÇO UNITÁRIO (R$) | QUANT. | PREÇO TOTAL (R$)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 47988.6 | DESLOCAR PORTA CAIXA DAGUA
1.1 |  |  | ACOMPANHAMENTO DA OBRA |  |  |  |  | 47988.6 | REFAZER CUMEEURAS
1.1.1 | SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 99.6 | 110.03 | 132 | 14523.96 | DRENO AR
1.1.2 | SINAPI | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 57.37 | 63.38 | 528 | 33464.64 | INSTALAÇÃO AR?
2 |  |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS |  |  |  |  | 48634.65 | JUNTA/FISSURAS
2.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 12659.01
2.1.1 | SINAPI | 93212 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA | M² | 678.84 | 749.94 | 4 | 2999.76 | SWITCH/RACK
2.1.2 | SINAPI | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA | M² | 582.89 | 643.95 | 15 | 9659.25 | BARRAS DE APOIO
2.2 |  |  | FECHAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 35975.64 | acessorios que não estão na lista do dab
2.2.1 | SINAPI | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA | M² | 86.51 | 95.57 | 360 | 34405.2
2.2.2 | SINAPI | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 236.93 | 261.74 | 6 | 1570.44
3 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 6660.3744 | DDR (esqueci)
3.1 |  |  | LIMPEZA DO TERRENO |  |  |  |  | 6660.3744
3.1.1 | SINAPI | 73859/002 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | M² | 1.38 | 1.52 | 1263.47 | 1920.4744
3.1.2 |  |  | REMOÇÃO DE ENTULHO DA OBRA | M³ | 1.38 | 52.12 | 25 | 1303
3.1.3 |  |  | DESLOCAMENTO DE PONTOS DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - QUEBRA, MATERIAL E REPARO DA SUPERFÍCIE | UN | 1.38 | 150 | 14 | 2100
3.1.4 |  |  | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO | M² | 2.38 | 4.61 | 290 | 1336.9
4 |  |  | PAREDES E DIVISÓRIAS INTERNAS |  |  |  |  | 106015.3387
4.1 |  |  | DRYWALL |  |  |  |  | 91319.8507
4.1.1 | SINAPI | 96359 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES | M² | 99.65 | 110.09 | 375.72 | 41363.0148
4.1.2 | COMPOSIÇÃO | 1 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), COM DUAS FACES RESISTENTE À UMIDADE | M² | 125.3003 | 138.42 | 150.84 | 20879.2728 |  | 607.56
4.1.3 | COMPOSIÇÃO | 2 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), COM UMA FACE SIMPLES E UMA FACE RESISTENTE À UMIDADE | M² | 112.4958 | 124.28 | 81 | 10066.68
4.1.4 | SINAPI | 96372 | INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA PET EM PAREDES DRYWALL | M² | 27.81 | 30.71 | 607.56 | 18658.1676
4.1.5 | SINAPI | 96373 | INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL E=20CM | M | 7.73 | 8.53 | 41.35 | 352.7155
4.2 |  |  | DIVISÓRIAS INTERNAS |  |  |  |  | 14695.488
4.2.1 | SINAPI | 73774/1 | DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL | M² | 322.72 | 356.52 | 21 | 7486.92
4.2.1 | SINAPI | 73774/1 | DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA ESPESSURA 30MM, CHUMBADA, CONFORME PROJETO | M² | 322.72 | 823 | 17.856 | 14695.488
5 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 96165.3559
5.1 |  |  | PISO |  |  |  |  | 20772.6177
5.1.1 | COMPOSIÇÃO | 5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM 62,5x62,5CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO COM EPOXI | M² | 81.9362 | 93.83 | 133 | 12479.39
5.1.2 | SINAPI | 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA | M | 5.12 | 5.65 | 335.4 | 1895.01
5.1.3 | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 15 CM, ESPESSURA DE 3CM | M | 87.61 | 96.78 | 3.5 | 338.73
5.1.4 |  |  | SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 10CM, ESPESSURA DE 2CM | M |  | 64.52 | 6 | 387.12
5.1.5 |  |  | SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 20CM, ESPESSURA DE 2CM | M |  | 129.04 | 5.3 | 683.912
5.1.6 |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO ANTIDERRAPANTE APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO COM EPOXI | M² |  | 123.8543 | 3.789 | 469.2839
5.1.7 |  |  | REJUNTE EPOXI EM PISO EXISTENTE 60x60CM | M² |  | 12.87 | 351.14 | 4519.1718
5.2 |  |  | PAREDES |  |  |  |  | 40702.0133
5.2.1 | ORSE | 1996 | TAMPO DE BALCÃO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2CM | M² | 415.18 | 458.67 | 3.738 | 1714.5085
5.2.2 | COMPOSIÇÃO | 6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA, EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM, REJUNTADO COM EPOXI | M² | 64.4176 | 71.16 | 431.28 | 30689.8848
5.2.3 | COTAÇÃO | 2 | BATE-MACAS EM PVC, ESPESSURA DE 20CM | M | 101.5113 | 112.13 | 74 | 8297.62
5.3 |  |  | FORRO |  |  |  |  | 11779.2
5.3.1 | SINAPI | 96114 | FORRO DE GESSO ACARTONADO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO | M² | 66.12 | 73.04 | 150 | 10956
5.3.2 |  |  | ALÇAPÃO 60x60CM EM FORRO DE GESSO ACARTONADO COMPLETO | UN | 66.12 | 102.9 | 8 | 823.2
5.4 |  |  | EXTERNO |  |  |  |  | 22911.525
5.4.1 | COMPOSIÇÃO | 4 | PLATIBANDA EM TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL, COM PINTURA EM UMA FACE | M² | 101.2994 | 111.9 | 204.75 | 22911.525
6 |  |  | PINTURAS |  |  |  |  | 54505.5935
6.1 |  |  | PAREDES |  |  |  |  | 30704.84
6.1.1 | SINAPI | 95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS, DUAS DEMÃOS | M² | 12.95 | 14.3 | 290 | 4147
6.1.2 | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES DE ALVENARIA | M² | 12.61 | 13.93 | 453 | 6310.29
6.1.3 | SINAPI | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES DE GESSO | M² | 9.13 | 10.08 | 735 | 7408.8
6.1.4 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M² | 12.25 | 13.53 | 445 | 6020.85
6.1.5 | SINAPI | 88490 | APLICAÇÃO MANUAL DE TEXTURA COM MASSA ACRÍLICA | M² | 12.25 | 23.51 | 290 | 6817.9
6.2 |  |  | FORRO |  |  |  |  | 16136.56
6.2.1 | SINAPI | 88494 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO | M² | 16.41 | 18.12 | 484 | 8770.08
6.2.2 | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS | M² | 13.78 | 15.22 | 484 | 7366.48
6.3 |  |  | ESQUADRIAS - MADEIRA |  |  |  |  | 6496.4046
6.3.1 | SINAPI | 84679 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS | M² | 18.55 | 20.48 | 139.02 | 2847.1296
6.3.2 | SINAPI | 74065/2 | PINTURA ESMALTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | M² | 23.77 | 26.25 | 139.02 | 3649.275
6.4 |  |  | ESQUADRIAS - METAL |  |  |  |  | 1167.7889
6.4.1 | SINAPI | 74064/1 | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS | M² | 19.33 | 21.34 | 23.46 | 500.6364
6.4.2 | SINAPI | 73924/2 | PINTURA ESMALTE, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M² | 25.75 | 28.45 | 23.45 | 667.1525
7 |  |  | ABERTURAS E ESQUADRIAS |  |  |  |  | 52240.5208
7.1 |  |  | PORTAS |  |  |  |  | 49472.0908
7.1.1 | SINAPI | 90844 | KIT PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA 90X210CM, ESPESSURA 3,5CM | UN | 867.73 | 958.62 | 23 | 22048.26
7.1.2 | SINAPI | 90843 | KIT PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA 80X210CM, ESPESSURA 3,5CM | UN | 835.78 | 923.33 | 14 | 12926.62
7.1.3 | ORSE | 3625 | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA 60X160CM, LISA, SEMI-OCA, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS (LIVRE/OCUPADO) | UN | 604.65 | 667.98 | 10 | 6679.8
7.1.4 | ORSE | 8375 | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA, LISA, SEMI-OCA, 1,20X2,10M, DUAS FOLHAS, COM VISOR, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGEM | UN | 833.03 | 920.28 | 1 | 920.28
7.1.5 | ORSE | 11836 | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA, LISA, SEMI-OCA, 1.20 X 2.10 M, DUAS FOLHAS, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | UN | 822.46 | 908.61 | 1 | 908.61
7.1.6 | ORSE | 11948 | PORTA EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, COMPLETA | M² | 310.32 | 342.81 | 7.44 | 2550.5064
7.1.7 | ORSE | 8970 | TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL | M² | 54.46 | 60.16 | 4.41 | 265.3056
7.1.8 | SINAPI | 73933/4 | KIT PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA | M² | 515.17 | 569.13 | 1.68 | 956.1384
7.1.9 | SINAPI | 74136/3 | PORTA DE AÇO CHAPA 24 DE ENROLAR RAIADA COM ACABENTO GALVANIZADO NATURAL | M² | 488.35 | 539.5 | 11.61 | 6263.595
7.1.10 | ORSE | 11556 | PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO, PUXADOR SIMPLES E INSTALAÇÃO | M² | 355 | 392.18 | 9.03 | 3541.3854
7.2 |  |  | JANELAS |  |  |  |  | 2268.72
7.2.1 | ORSE | 1766 | JANELA EM MADEIRA DE LEI, TIPO MOLDURA P/ VIDRO, DE ABRIR, C/BATENTES E 2 JOGOS DE ALIZAR | M² | 450.17 | 497.32 | 0.96 | 477.4272
7.2.2 |  |  | INSTALAÇÃO E VEDAÇÃO DE JANELAS DE ALUMÍNIO | UN |  | 63.02 | 36 | 2268.72
7.3 |  |  | VIDROS |  |  |  |  | 499.71
7.3.1 | ORSE | 3731 | VIDRO LAMINADO 6MM INCOLOR | M² | 452.33 | 499.71 | 1 | 499.71
8 |  |  | INSTALAÇÕES |  |  |  |  | 80078.605
8.1 |  |  | HIDRÁULICA |  |  |  |  | 8343.64
8.1.1 | SINAPI | 95635 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") | UN | 123.87 | 136.83 | 1 | 136.83
8.1.2 | SINAPI | 95675 | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H | UN | 180.69 | 199.62 | 1 | 199.62
8.1.3 | SINAPI | 95676 | CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO | UN | 69.05 | 76.27 | 1 | 76.27
8.1.4 | SINAPI-I | 96 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA UN 7,50 D'AGUA | UN | 7.5 | 8.28 | 8 | 66.24
8.1.5 | SINAPI | 85195 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA | UN | 74.64 | 82.45 | 4 | 329.8
8.1.6 | SINAPI | 91784 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES (CR) | M | 33.17 | 36.64 | 35 | 1282.4
8.1.7 | SINAPI | 91785 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES (CR) | M | 32.66 | 36.07 | 70 | 2524.9
8.1.8 | SINAPI | 91787 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES (CR) | M | 21.14 | 23.34 | 12.5 | 291.75
8.1.9 | SINAPI | 94494 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, INSTALADO EM RESERVATÓRIO | UN | 67.8 | 74.9 | 8 | 599.2
8.1.10 | SINAPI | 89986 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS | UN | 94.32 | 104.2 | 5 | 521
8.1.11 | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS | UN | 105.11 | 116.11 | 15 | 1741.65
8.1.12 | SINAPI | 89984 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS | UN | 96.79 | 106.92 | 2 | 213.84
8.1.13 | SINAPI | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS | UN | 99.71 | 110.15 | 1 | 110.15
8.1.14 | SINAPI | 99635 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO | UN | 226.29 | 249.99 | 1 | 249.99
8.2 |  |  | ESGOTO PLUVIAL |  |  |  |  | 19323.225
8.2.1 | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM | M | 57.82 | 63.87 | 20 | 1277.4
8.2.2 | SINAPI | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM | M | 112.32 | 124.08 | 120 | 14889.6
8.2.3 | SINAPI | 91790 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES (CR) | M | 45.87 | 50.67 | 87.5 | 4433.625
8.2.4 | SINAPI | 72285 | CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA | UN | 85.96 | 94.96 | 10 | 949.6
8.3 |  |  | ELÉTRICA |  |  |  |  | 45828.75
8.3.1 | SINAPI | 83397 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 500KG INCLUSIVE ESCAVACAO | UN | 1200.64 | 1326.4 | 1 | 1326.4
8.3.2 | SINAPI-I | 1062 | CAIXA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA EM ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 148.3 | 163.83 | 1 | 163.83
8.3.3 | SINAPI | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV | M | 31.91 | 35.24 | 80 | 2819.2
8.3.4 | SINAPI | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV | M | 16.35 | 18.06 | 20 | 361.2
8.3.5 | SINAPI | 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV | M | 9.66 | 10.67 | 30 | 320.1
8.3.6 | SINAPI | 92980 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV | M | 6.32 | 6.98 | 3 | 20.94
8.3.7 | SINAPI | 91873 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4") | M | 14.98 | 16.54 | 20 | 330.8
8.3.8 | SINAPI | 91870 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2") | M | 8.51 | 9.39 | 3 | 28.17
8.3.9 | SINAPI | 97888 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M | UN | 397.47 | 439.1 | 2 | 878.2
8.3.10 | SINAPI | 74131/006 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO | UN | 981.86 | 1084.7 | 3 | 3254.1
8.3.10 |  |  | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 52 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO | UN |  | 1680 | 1 | 1680
8.3.11 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A | UN | 9.4 | 10.37 | 31 | 321.47
8.3.12 | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A | UN | 10.33 | 11.4 | 8 | 91.2
8.3.13 | SINAPI | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A | UN | 11.53 | 12.73 | 4 | 50.92
8.3.14 | SINAPI | 74130/005 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V | UN | 99.46 | 109.87 | 1 | 109.87
8.3.15 | SINAPI | 93128 | PONTO DE ILUMINAÇÃO INCLUINDO INTERRUPTOR | UN | 115.2 | 127.26 | 85 | 10817.1
8.3.16 | SINAPI | 93141 | PONTO DE TOMADA INCLUINDO TOMADA 10A/250V | UN | 137.76 | 152.18 | 132 | 20087.76
8.3.17 | SINAPI | 93143 | PONTO DE TOMADA INCLUINDO TOMADA 20A/250V | UN | 139.62 | 154.24 | 34 | 5244.16
8.3.18 | SINAPI | 93144 | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | UN | 171.79 | 189.77 | 6 | 1138.62
8.3.19 |  |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A | UN |  | 19.08 | 1 | 19.08
8.3.20 |  |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A | UN |  | 23.55 | 3 | 70.65
8.4 |  |  | LÓGICA |  |  |  |  | 6582.99
8.4.1 | SINAPI | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 | UN | 38.99 | 43.06 | 50 | 2153
8.4.2 | SINAPI-I | 39601 | CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 6 | UN | 22.23 | 24.56 | 40 | 982.4
8.4.3 | SINAPI | 98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL | M | 2.55 | 2.81 | 1045 | 2936.45
8.4.4 | SINAPI | 98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 | UN | 675.97 | 746.77 | 2 | 1493.54
8.5 |  |  | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 2881.54
8.5.1 | ESTIMATIVA |  | INFRAESTRUTURA AR SPLIT - DUTOS / ELÉTRICA | UN | 137.28 | 151.66 | 19 | 2881.54
9 |  |  | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 66178.782
9.1 |  |  | EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS |  |  |  |  | 50522.922
9.1.1 | SINAPI | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM | UN | 420.59 | 464.64 | 9 | 4181.76
9.1.2 | COMPOSIÇÃO | 3 | VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM | UN | 1415.9417 | 1564.26 | 5 | 7821.3
9.1.3 | SINAPI | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL | UN | 197.86 | 218.58 | 20 | 4371.6
9.1.4 | ORSE | 12292 | LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 160X50CM COM 02 CUBAS DE EMBUTIR DE LOUÇA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA | UN | 1260.9 | 1392.98 | 2 | 2785.96
9.1.5 | ORSE | 12261 | LAVATÓRIO COM BANCADA, DIM 1.00X0.60, COM 01 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR, SIFÃO AJUSTAVEL METALIZADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA | UN | 712.44 | 787.06 | 2 | 1574.12
9.1.6 | ORSE | 2074 | PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX, DIM 1,20X0,55M C/ 01 CUBA, VÁLVULA CROMADA, SIFÃO CROMADO, ASSENTADA | UN | 669.39 | 739.5 | 7 | 5176.5
9.1.7 | COTAÇÃO | 1 | BANCADA DE AÇO INOXIDÁVEL EM "L" COM DUAS CUBAS E UM EXPURGO HOSPITALAR EM REBAIXO, MEDINDO 380X60CM E ESPELHO DE 10CM | M² | 1961.2908 | 2166.73 | 2.4 | 5200.152
9.1.8 | SINAPI | 86872 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE | UN | 623.59 | 688.9 | 1 | 688.9
9.1.9 | SINAPI-I | 11688 | TANQUE ACO INOXIDAVEL COM ESFREGADOR E VALVULA, DE 50 X 40 X 22 CM | UN | 378.92 | 418.6 | 1 | 418.6
9.1.10 | SINAPI | 9535 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA | UN | 60.43 | 66.76 | 2 | 133.52
9.1.11 | SINAPI-I | 11777 | TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, 5500 W (110/220 V) | UN | 96.92 | 107.07 | 1 | 107.07
9.1.12 | SINAPI | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO | UN | 66.42 | 73.37 | 2 | 146.74
9.1.13 | SINAPI-I | 7602 | TORNEIRA METAL COM BICO PARA JARDIM 1/2 " | UN | 20.07 | 22.17 | 2 | 44.34
9.1.14 | ORSE | 802 | BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO 40 LITROS INOX 220V | UN | 648.01 | 715.88 | 2 | 1431.76
9.1.15 | SINAPI-I | 36081 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 206.9 | 228.57 | 11 | 2514.27
9.1.16 | SINAPI-I | 36082 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA DE CANTO SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE INCLUSO SIFÃO, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL CROMADOS | UN | 206.9 | 294.52 | 1 | 294.52
9.1.17 |  |  | COLUNA SUSPENSA EM LOUÇA BRANCA PARA LAVATÓRIO | UN | 206.9 | 191.49 | 20 | 3829.8
9.1.18 |  |  | PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX, DIM 1,60X0,55M C/ 01 CUBA, VÁLVULA CROMADA, SIFÃO CROMADO, ASSENTADA | UN | 206.9 | 926.3 | 1 | 926.3
9.1.19 |  |  | DUCHA ELÉTRICA 4 TEMPERATURAS COM BRAÇO ACESSÍVEL (APROX 70 CM) PARA REGULAGEM DE TEMPERATURA | UN |  | 322.4 | 1 | 322.4
9.1.20 |  |  | DUCHA HIGIÊNICA ELÉTRICA 3 TEMPERATURAS 4000W | UN |  | 349 | 1 | 349
9.1.21 |  |  | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADOR (APROX. 6s) DE PRESSÃO COM ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO EM METAL CROMADO COM AREJADOR | UN |  | 189.9 | 9 | 1709.1
9.1.22 |  |  | TORNEIRA ADAPTADA COM ALAVANCA ACESSÍVEL PARA LAVATÓRIO. FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADOR (APROX. 6s) DE PRESSÃO COM ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO EM METAL CROMADO COM AREJADOR | UN |  | 419.8 | 16 | 6716.8
9.1.23 |  |  | TORNEIRA CLÍNICA BICA ALTA COM VOLANTE EM ALAVANCA PARA ACIONAMENTO COM COTOVELO, COM AREJADOR E BICA GIRATÓRIA COM ROTAÇÃO DE 360° EM METAL CROMADO | UN |  | 189.9 | 10 | 1899
9.1.24 |  |  | TORNEIRA DE SERVIÇO DE PAREDE COM VOLANTE EM ALAVANCA PARA ACIONAMENTO COM COTOVELO, E AREJADOR EM METAL CROMADO | UN |  | 189.9 | 1 | 189.9
9.1.25 |  |  | ASSENTO SANITÁRIO EM POLIPROPILENO "SOFT CLOSE" | UN |  | 67.8 | 14 | 949.2
9.2 |  |  | EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS |  |  |  |  | 15655.86
9.2.1 | SINAPI | 97592 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED | UN | 97.04 | 107.2 | 14 | 1500.8
9.2.2 | SINAPI | 97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED | UN | 100.09 | 110.57 | 8 | 884.56
9.2.3 | SINAPI | 73953/008 | LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X32W, COMPLETAS | UN | 183.16 | 202.34 | 64 | 12949.76
9.2.4 | SINAPI | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V | UN | 26.93 | 29.74 | 1 | 29.74
9.2.5 | SINAPI | 83399 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W | UN | 30.85 | 34.08 | 1 | 34.08
9.2.6 | SINAPI | 73953/008 | LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, LED 2X18W, COMPLETAS | UN | 183.16 | 202.34 | 41 | 8295.94
9.2.7 | SINAPI | 73953/009 | LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE EMBUTIR, LED 2X18W, COMPLETAS | UN | 183.16 | 202.34 | 22 | 4451.48
9.2.8 |  |  | KIT COMPLETO RENOVADOR DE AR PARA BANHEIRO 80 m³/h - INCLUSIVE INSTALAÇÃO | UN | 183.16 | 489 | 1 | 489
10 |  |  | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 63338.038
10.1 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 1503
10.1.1 | SINAPI | 83336 | ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA | M³ | 4.54 | 5.01 | 300 | 1503
10.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO E ACESSO |  |  |  |  | 21270.2924
10.2.1 | SINAPI | 83694 | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL | M² | 15.17 | 16.75 | 604 | 10117
10.2.2 | SINAPI | 95969 | EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA (CR) | M³ | 2002.18 | 2211.9 | 0.88 | 1946.472
10.2.3 | SINAPI | 94992 | EXECUÇÃO DE RAMPA DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO | M² | 62.59 | 69.14 | 18.46 | 1276.3244
10.2.4 | SINAPI | 74195/001 | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 3/16" | M | 338.62 | 374.08 | 21.2 | 7930.496
10.3 |  |  | CERCAMENTO DO TERRENO |  |  |  |  | 22386.81
10.3.1 | SINAPI | 98655 | EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO, ESPESSURA 30CM | M | 421.05 | 465.15 | 30 | 13954.5
10.3.2 | SINAPI | 68054 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | M² | 246.22 | 272.01 | 31 | 8432.31
10.4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO |  |  |  |  | 18177.9356
10.4.1 | SINAPI | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR, ESPESSURA 6CM | M² | 50.3 | 55.56 | 221.76 | 12320.9856
10.4.2 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS | M | 37.43 | 41.34 | 62.5 | 2583.75
10.4.3 | SINAPI-I | 36178 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5 CM | UN | 6.05 | 6.68 | 490 | 3273.2
11 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 3366
11.1 |  |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  |  |  |  | 3366
11.1.1 | ORSE | 2450 | LIMPEZA GERAL | M² | 1.69 | 1.87 | 1800 | 3366
[6 empty] | TOTAL GERAL | 561833.8203

## TA01- acréscimos
EMPREENDIMENTO: |  |  |  | LOCALIDADE/ENDEREÇO:
FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO USF SÃO VICENTE |  |  |  | RUA MARCO POLO, 875 - GRAVATAÍ/RS
TA 01 - ACRÉSCIMOS
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO (R$) | CONTRATO
[6 empty] | PREÇO UNITÁRIO (R$) | QUANT. | PREÇO TOTAL (R$)
3 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 4739.9
3.1 |  |  | LIMPEZA DO TERRENO |  |  |  |  | 4739.9
3.1.2 |  |  | REMOÇÃO DE ENTULHO DA OBRA | M³ | 1.38 | 52.12 | 25 | 1303
3.1.3 |  |  | DESLOCAMENTO DE PONTOS DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - QUEBRA, MATERIAL E REPARO DA SUPERFÍCIE | UN | 1.38 | 150 | 14 | 2100
3.1.4 |  |  | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO | M² | 2.38 | 4.61 | 290 | 1336.9
4 |  |  | PAREDES E DIVISÓRIAS INTERNAS |  |  |  |  | 34598.9692
4.1 |  |  | DRYWALL |  |  |  |  | 19903.4812
4.1.2 | COMPOSIÇÃO | 1 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), COM DUAS FACES RESISTENTE À UMIDADE | M² | 125.3003 | 138.42 | 124.65 | 17254.053
4.1.4 | SINAPI | 96372 | INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE PET EM PAREDES DRYWALL | M² | 27.81 | 30.71 | 81.87 | 2514.2277
4.1.5 | SINAPI | 96373 | INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL E=20CM | M | 7.73 | 8.53 | 15.85 | 135.2005
4.2 |  |  | DIVISÓRIAS INTERNAS |  |  |  |  | 14695.488
4.2.1 | SINAPI | 73774/1 | DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA ESPESSURA 30MM, CHUMBADA, CONFORME PROJETO | M² | 322.72 | 823 | 17.856 | 14695.488
5 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 13963.6019
5.1 |  |  | PISO |  |  |  |  | 9155.8777
5.1.1 | COMPOSIÇÃO | 5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM 62,5x62,5CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO COM EPOXI | M² | 81.9362 | 93.83 | 33 | 3096.39
5.1.4 |  |  | SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 10CM, ESPESSURA DE 2CM | M |  | 64.52 | 6 | 387.12
5.1.5 |  |  | SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 20CM, ESPESSURA DE 2CM | M |  | 129.04 | 5.3 | 683.912
5.1.6 |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO ANTIDERRAPANTE APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO COM EPOXI | M² |  | 123.8543 | 3.789 | 469.2839
5.1.7 |  |  | REJUNTE EPOXI EM PISO EXISTENTE 60x60CM | M² |  | 12.87 | 351.14 | 4519.1718
5.2 |  |  | PAREDES |  |  |  |  | 3619.3243
5.2.1 | ORSE | 1996 | TAMPO DE BALCÃO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2CM | M² | 415.18 | 458.67 | 3.038 | 1393.4395
5.2.2 | COMPOSIÇÃO | 6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA, EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM, REJUNTADO COM EPOXI | M² | 64.4176 | 71.16 | 31.28 | 2225.8848
5.3 |  |  | FORRO |  |  |  |  | 1188.4
5.3.1 | SINAPI | 96114 | FORRO DE GESSO ACARTONADO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO | M² | 66.12 | 73.04 | 5 | 365.2
5.3.2 |  |  | ALÇAPÃO 60x60CM EM FORRO DE GESSO ACARTONADO COMPLETO | UN | 66.12 | 102.9 | 8 | 823.2
6 |  |  | PINTURAS |  |  |  |  | 6817.9
6.1 |  |  | PAREDES |  |  |  |  | 6817.9
6.1.5 | SINAPI | 88490 | APLICAÇÃO MANUAL DE TEXTURA COM MASSA ACRÍLICA | M² | 12.25 | 23.51 | 290 | 6817.9
7 |  |  | ABERTURAS E ESQUADRIAS |  |  |  |  | 6103.2
7.1 |  |  | PORTAS |  |  |  |  | 3834.48
7.1.1 | SINAPI | 90844 | KIT PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA 90X210CM, ESPESSURA 3,5CM | UN | 867.73 | 958.62 | 4 | 3834.48
7.2 |  |  | JANELAS |  |  |  |  | 2268.72
7.2.2 |  |  | INSTALAÇÃO E VEDAÇÃO DE JANELAS DE ALUMÍNIO | UN |  | 63.02 | 36 | 2268.72
8 |  |  | INSTALAÇÕES |  |  |  |  | 14046.15
8.2 |  |  | ESGOTO PLUVIAL |  |  |  |  | 3722.4
8.2.2 | SINAPI | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM | M | 112.32 | 124.08 | 30 | 3722.4
8.3 |  |  | ELÉTRICA |  |  |  |  | 8709.71
8.3.10 |  |  | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 52 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO | UN |  | 1680 | 1 | 1680
8.3.11 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A | UN | 9.4 | 10.37 | 28 | 290.36
8.3.15 | SINAPI | 93128 | PONTO DE ILUMINAÇÃO INCLUINDO INTERRUPTOR | UN | 115.2 | 127.26 | 1 | 127.26
8.3.16 | SINAPI | 93141 | PONTO DE TOMADA INCLUINDO TOMADA 10A/250V | UN | 137.76 | 152.18 | 13 | 1978.34
8.3.17 | SINAPI | 93143 | PONTO DE TOMADA INCLUINDO TOMADA 20A/250V | UN | 139.62 | 154.24 | 27 | 4164.48
8.3.18 | SINAPI | 93144 | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | UN | 171.79 | 189.77 | 2 | 379.54
8.3.19 |  |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A | UN |  | 19.08 | 1 | 19.08
8.3.20 |  |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A | UN |  | 23.55 | 3 | 70.65
8.4 |  |  | LÓGICA |  |  |  |  | 1614.04
8.4.1 | SINAPI | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 | UN | 38.99 | 43.06 | 29 | 1248.74
8.4.3 | SINAPI | 98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL | M | 2.55 | 2.81 | 130 | 365.3
9 |  |  | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 33402.1876
9.1 |  |  | EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS |  |  |  |  | 19951.3676
9.1.2 | COMPOSIÇÃO | 3 | VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM | UN | 1415.9417 | 1564.26 | 1 | 1564.26
9.1.3 | SINAPI | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL | UN | 197.86 | 218.58 | 4 | 874.32
9.1.7 | COTAÇÃO | 1 | BANCADA DE AÇO INOXIDÁVEL EM "L" COM DUAS CUBAS E UM EXPURGO HOSPITALAR EM REBAIXO, MEDINDO 380X60CM E ESPELHO DE 10CM | M² | 1961.2908 | 2166.73 | 0.12 | 260.0076
9.1.10 | SINAPI | 9535 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA | UN | 60.43 | 66.76 | 1 | 66.76
9.1.16 | SINAPI-I | 36082 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA DE CANTO SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE INCLUSO SIFÃO, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL CROMADOS | UN | 206.9 | 294.52 | 1 | 294.52
9.1.17 |  |  | COLUNA SUSPENSA EM LOUÇA BRANCA PARA LAVATÓRIO | UN | 206.9 | 191.49 | 20 | 3829.8
9.1.18 |  |  | PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX, DIM 1,60X0,55M C/ 01 CUBA, VÁLVULA CROMADA, SIFÃO CROMADO, ASSENTADA | UN | 206.9 | 926.3 | 1 | 926.3
9.1.19 |  |  | DUCHA ELÉTRICA 4 TEMPERATURAS COM BRAÇO ACESSÍVEL (APROX 70 CM) PARA REGULAGEM DE TEMPERATURA | UN |  | 322.4 | 1 | 322.4
9.1.20 |  |  | DUCHA HIGIÊNICA ELÉTRICA 3 TEMPERATURAS 4000W | UN |  | 349 | 1 | 349
9.1.21 |  |  | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADOR (APROX. 6s) DE PRESSÃO COM ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO EM METAL CROMADO COM AREJADOR | UN |  | 189.9 | 9 | 1709.1
9.1.22 |  |  | TORNEIRA ADAPTADA COM ALAVANCA ACESSÍVEL PARA LAVATÓRIO. FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADOR (APROX. 6s) DE PRESSÃO COM ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO EM METAL CROMADO COM AREJADOR | UN |  | 419.8 | 16 | 6716.8
9.1.23 |  |  | TORNEIRA CLÍNICA BICA ALTA COM VOLANTE EM ALAVANCA PARA ACIONAMENTO COM COTOVELO, COM AREJADOR E BICA GIRATÓRIA COM ROTAÇÃO DE 360° EM METAL CROMADO | UN |  | 189.9 | 10 | 1899
9.1.24 |  |  | TORNEIRA DE SERVIÇO DE PAREDE COM VOLANTE EM ALAVANCA PARA ACIONAMENTO COM COTOVELO, E AREJADOR EM METAL CROMADO | UN |  | 189.9 | 1 | 189.9
9.1.25 |  |  | ASSENTO SANITÁRIO EM POLIPROPILENO "SOFT CLOSE" | UN |  | 67.8 | 14 | 949.2
9.2 |  |  | EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS |  |  |  |  | 13450.82
9.2.1 | SINAPI | 97592 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED | UN | 97.04 | 107.2 | 2 | 214.4
9.2.6 | SINAPI | 73953/008 | LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, LED 2X18W, COMPLETAS | UN | 183.16 | 202.34 | 41 | 8295.94
9.2.7 | SINAPI | 73953/009 | LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE EMBUTIR, LED 2X18W, COMPLETAS | UN | 183.16 | 202.34 | 22 | 4451.48
9.2.8 |  |  | KIT COMPLETO RENOVADOR DE AR PARA BANHEIRO 80 m³/h - INCLUSIVE INSTALAÇÃO | UN | 183.16 | 489 | 1 | 489
[6 empty] | TOTAL GERAL | 113671.9087

## TA01 - supressões
EMPREENDIMENTO: |  |  |  | LOCALIDADE/ENDEREÇO:
FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO USF SÃO VICENTE |  |  |  | RUA MARCO POLO, 875 - GRAVATAÍ/RS
TA 01 - SUPRESSÕES
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO (R$) | CONTRATO
[6 empty] | PREÇO UNITÁRIO (R$) | QUANT. | PREÇO TOTAL (R$)
4 |  |  | PAREDES E DIVISÓRIAS INTERNAS |  |  |  |  | -12606.5193
4.1 |  |  | DRYWALL |  |  |  |  | -5119.5993
4.1.1 | SINAPI | 96359 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES | M² | 99.65 | 110.09 | -13.89 | -1529.1501
4.1.3 | COMPOSIÇÃO | 2 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), COM UMA FACE SIMPLES E UMA FACE RESISTENTE À UMIDADE | M² | 112.4958 | 124.28 | -28.89 | -3590.4492
4.2 |  |  | DIVISÓRIAS INTERNAS |  |  |  |  | -7486.92
4.2.1 | SINAPI | 73774/1 | DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL | M² | 322.72 | 356.52 | -21 | -7486.92
5 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | -7058.912
5.1 |  |  | PISO |  |  |  |  | -1394.534
5.1.2 | SINAPI | 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA | M | 5.12 | 5.65 | -164.6 | -929.99
5.1.3 | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 15 CM, ESPESSURA DE 3CM | M | 87.61 | 96.78 | -4.8 | -464.544
5.4 |  |  | EXTERNO |  |  |  |  | -5664.378
5.4.1 | COMPOSIÇÃO | 4 | PLATIBANDA EM TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL, COM PINTURA EM UMA FACE | M² | 101.2994 | 111.9 | -50.62 | -5664.378
6 |  |  | PINTURAS |  |  |  |  | -627.5839
6.3 |  |  | ESQUADRIAS - MADEIRA |  |  |  |  | -627.5839
6.3.1 | SINAPI | 84679 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS | M² | 18.55 | 20.48 | -13.43 | -275.0464
6.3.2 | SINAPI | 74065/2 | PINTURA ESMALTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | M² | 23.77 | 26.25 | -13.43 | -352.5375
7 |  |  | ABERTURAS E ESQUADRIAS |  |  |  |  | -10873.728
7.1 |  |  | PORTAS |  |  |  |  | -10396.3008
7.1.2 | SINAPI | 90843 | KIT PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA 80X210CM, ESPESSURA 3,5CM | UN | 835.78 | 923.33 | -3 | -2769.99
7.1.3 | ORSE | 3625 | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA 60X160CM, LISA, SEMI-OCA, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS (LIVRE/OCUPADO) | UN | 604.65 | 667.98 | -10 | -6679.8
7.1.5 | ORSE | 11836 | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA, LISA, SEMI-OCA, 1.20 X 2.10 M, DUAS FOLHAS, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | UN | 822.46 | 908.61 | -1 | -908.61
7.1.7 | ORSE | 8970 | TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL | M² | 54.46 | 60.16 | -0.63 | -37.9008
7.2 |  |  | JANELAS |  |  |  |  | -477.4272
7.2.1 | ORSE | 1766 | JANELA EM MADEIRA DE LEI, TIPO MOLDURA P/ VIDRO, DE ABRIR, C/BATENTES E 2 JOGOS DE ALIZAR | M² | 450.17 | 497.32 | -0.96 | -477.4272
8 |  |  | INSTALAÇÕES |  |  |  |  | -12870.635
8.2 |  |  | ESGOTO PLUVIAL |  |  |  |  | -5393.875
8.2.1 | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM | M | 57.82 | 63.87 | -20 | -1277.4
8.2.3 | SINAPI | 91790 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES (CR) | M | 45.87 | 50.67 | -62.5 | -3166.875
8.2.4 | SINAPI | 72285 | CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA | UN | 85.96 | 94.96 | -10 | -949.6
8.3 |  |  | ELÉTRICA |  |  |  |  | -3612.82
8.3.10 | SINAPI | 74131/006 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO | UN | 981.86 | 1084.7 | -3 | -3254.1
8.3.12 | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A | UN | 10.33 | 11.4 | -27 | -307.8
8.3.13 | SINAPI | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A | UN | 11.53 | 12.73 | -4 | -50.92
8.4 |  |  | LÓGICA |  |  |  |  | -982.4
8.4.2 | SINAPI-I | 39601 | CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 6 | UN | 22.23 | 24.56 | -40 | -982.4
8.5 |  |  | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | -2881.54
8.5.1 | ESTIMATIVA |  | INFRAESTRUTURA AR SPLIT - DUTOS / ELÉTRICA | UN | 137.28 | 151.66 | -19 | -2881.54
9 |  |  | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | -22087.85
9.1 |  |  | EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS |  |  |  |  | -9108.35
9.1.1 | SINAPI | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM | UN | 420.59 | 464.64 | -5 | -2323.2
9.1.4 | ORSE | 12292 | LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 160X50CM COM 02 CUBAS DE EMBUTIR DE LOUÇA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA | UN | 1260.9 | 1392.98 | -2 | -2785.96
9.1.5 | ORSE | 12261 | LAVATÓRIO COM BANCADA, DIM 1.00X0.60, COM 01 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR, SIFÃO AJUSTAVEL METALIZADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA | UN | 712.44 | 787.06 | -2 | -1574.12
9.1.6 | ORSE | 2074 | PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX, DIM 1,20X0,55M C/ 01 CUBA, VÁLVULA CROMADA, SIFÃO CROMADO, ASSENTADA | UN | 669.39 | 739.5 | -1 | -739.5
9.1.11 | SINAPI-I | 11777 | TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, 5500 W (110/220 V) | UN | 96.92 | 107.07 | -1 | -107.07
9.1.12 | SINAPI | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO | UN | 66.42 | 73.37 | -2 | -146.74
9.1.14 | ORSE | 802 | BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO 40 LITROS INOX 220V | UN | 648.01 | 715.88 | -2 | -1431.76
9.2 |  |  | EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS |  |  |  |  | -12979.5
9.2.3 | SINAPI | 73953/008 | LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X32W, COMPLETAS | UN | 183.16 | 202.34 | -64 | -12949.76
9.2.4 | SINAPI | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V | UN | 26.93 | 29.74 | -1 | -29.74
10 |  |  | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | -63338.038
10.1 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | -1503
10.1.1 | SINAPI | 83336 | ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA | M³ | 4.54 | 5.01 | -300 | -1503
10.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO E ACESSO |  |  |  |  | -21270.2924
10.2.1 | SINAPI | 83694 | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL | M² | 15.17 | 16.75 | -604 | -10117
10.2.2 | SINAPI | 95969 | EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA (CR) | M³ | 2002.18 | 2211.9 | -0.88 | -1946.472
10.2.3 | SINAPI | 94992 | EXECUÇÃO DE RAMPA DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO | M² | 62.59 | 69.14 | -18.46 | -1276.3244
10.2.4 | SINAPI | 74195/001 | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 3/16" | M | 338.62 | 374.08 | -21.2 | -7930.496
10.3 |  |  | CERCAMENTO DO TERRENO |  |  |  |  | -22386.81
10.3.1 | SINAPI | 98655 | EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO, ESPESSURA 30CM | M | 421.05 | 465.15 | -30 | -13954.5
10.3.2 | SINAPI | 68054 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | M² | 246.22 | 272.01 | -31 | -8432.31
10.4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO |  |  |  |  | -18177.9356
10.4.1 | SINAPI | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR, ESPESSURA 6CM | M² | 50.3 | 55.56 | -221.76 | -12320.9856
10.4.2 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS | M | 37.43 | 41.34 | -62.5 | -2583.75
10.4.3 | SINAPI-I | 36178 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5 CM | UN | 6.05 | 6.68 | -490 | -3273.2
[6 empty] | TOTAL GERAL | -129463.2662

## TA01 - CRONOGRAMA
EMPREENDIMENTO: |  |  |  | LOCALIDADE/ENDEREÇO:
FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO USF SÃO VICENTE |  |  |  | RUA MARCO POLO, 875 - GRAVATAÍ/RS
TA 01 - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | TOTAL
|  | PERC. | VALOR | PERC. | VALOR | PERC. | VALOR | PERC. | VALOR
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 15% | 7198.29 | 15% | 7198.29 | 35% | 16796.01 | 35% | 16796.01 | 47988.6
1.1 | ACOMPANHAMENTO DA OBRA | [8 empty] | 0
1.1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [8 empty] | 0
1.1.2 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [8 empty] | 0
2 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 97% | 47175.6105 | 3% | 1459.0395 |  |  |  |  | 48634.65
2.1 | CANTEIRO DE OBRAS | [8 empty] | 0
2.1.1 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA | [8 empty] | 0
2.1.2 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA | [8 empty] | 0
2.2 | FECHAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DA OBRA | [8 empty] | 0
2.2.1 | TAPUME COM TELHA METÁLICA | [8 empty] | 0
2.2.2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | [8 empty] | 0
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 28.83% | 1920.4744 |  |  | 41.31% | 2751.5 | 29.85% | 1988.4 | 6660.3744
3.1 | LIMPEZA DO TERRENO | [8 empty] | 0
3.1.1 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | [8 empty] | 0
4 | PAREDES E DIVISÓRIAS INTERNAS |  |  | 27.31% | 28955.66 | 72.69% | 77059.6787 |  |  | 106015.3387
4.2.1 | DIVISÓRIA EM GRANITO POLIDO, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 3CM | [8 empty] | 0
4.2.2 | DIVISÓRIA PAINÉIS RETRÁTEIS | [8 empty] | 0
5 | ABERTURAS E ESQUADRIAS |  |  |  |  | 50% | 26120.2604 | 50% | 26120.2604 | 52240.5208
5.1 | PORTAS | [8 empty] | 0
5.1.1 | KIT PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA 90X210CM, ESPESSURA 3,5CM | [8 empty] | 0
5.1.2 | KIT PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA 80X210CM, ESPESSURA 3,5CM | [8 empty] | 0
5.1.3 | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA 60X160CM, LISA, SEMI-OCA, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS (LIVRE/OCUPADO) | [8 empty] | 0
5.1.4 | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA, LISA, SEMI-OCA, 1,20X2,10M, DUAS FOLHAS, COM VISOR, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGEM | [8 empty] | 0
5.1.5 | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA, LISA, SEMI-OCA, 1.20 X 2.10 M, DUAS FOLHAS, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | [8 empty] | 0
5.1.6 | PORTA EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, COMPLETA | [8 empty] | 0
5.1.7 | TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL | [8 empty] | 0
5.1.9 | KIT PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA | [8 empty] | 0
5.1.10 | PORTA DE AÇO CHAPA 24 DE ENROLAR RAIADA COM ACABENTO GALVANIZADO NATURAL | [8 empty] | 0
5.1.11 | PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO, PUXADOR SIMPLES E INSTALAÇÃO | [8 empty] | 0
5.2 | PASSADORES | [8 empty] | 0
5.2.1 | JANELA EM MADEIRA DE LEI, TIPO MOLDURA P/ VIDRO, DE ABRIR, C/BATENTES E 2 JOGOS DE ALIZAR | [8 empty] | 0
5.3 | VIDROS | [8 empty] | 0
5.3.1 | VIDRO LAMINADO 6MM INCOLOR | [8 empty] | 0
6 | REVESTIMENTOS |  |  | 5.92% | 5692.8 | 80% | 76932.2847 | 14.08% | 13540.2712 | 96165.3559
6.4.1 | PLATIBANDA | [8 empty] | 0
7 | PINTURAS | [6 empty] | 100% | 54505.5935 | 54505.5935
7.1 | PAREDES | [8 empty] | 0
7.1.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS, DUAS DEMÃOS | [8 empty] | 0
7.1.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES DE ALVENARIA | [8 empty] | 0
7.1.3 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES DE GESSO | [8 empty] | 0
7.1.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | [8 empty] | 0
7.2 | FORRO | [8 empty] | 0
7.2.1 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO | [8 empty] | 0
7.2.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS | [8 empty] | 0
7.3 | ESQUADRIAS - MADEIRA | [8 empty] | 0
7.3.1 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS | [8 empty] | 0
7.3.2 | PINTURA ESMALTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | [8 empty] | 0
7.4 | ESQUADRIAS - METAL | [8 empty] | 0
7.4.1 | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS | [8 empty] | 0
7.4.2 | PINTURA ESMALTE, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | [8 empty] | 0
8 | INSTALAÇÕES |  |  | 6.928% | 5547.73 | 83.07% | 66523.0145 | 10% | 8007.8605 | 80078.605
8.1 | HIDRÁULICA | [8 empty] | 0
8.1.1 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") | [8 empty] | 0
8.1.2 | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H | [8 empty] | 0
8.1.3 | CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO | [8 empty] | 0
8.1.4 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA UN 7,50 D'AGUA | [8 empty] | 0
8.1.5 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA | [8 empty] | 0
8.1.6 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES (CR) | [8 empty] | 0
8.1.7 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES (CR) | [8 empty] | 0
8.1.8 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES (CR) | [8 empty] | 0
8.1.9 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, INSTALADO EM RESERVATÓRIO | [8 empty] | 0
8.1.10 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS | [8 empty] | 0
8.1.11 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS | [8 empty] | 0
8.1.12 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS | [8 empty] | 0
8.1.13 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS | [8 empty] | 0
8.1.14 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO | [8 empty] | 0
8.2 | ESGOTO PLUVIAL | [8 empty] | 0
8.2.1 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM | [8 empty] | 0
8.2.2 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM | [8 empty] | 0
8.2.3 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES (CR) | [8 empty] | 0
8.2.4 | CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA | [8 empty] | 0
8.3 | AR COMPRIMIDO | [8 empty] | 0
8.4 | ELÉTRICA | [8 empty] | 0
8.5 | LÓGICA | [8 empty] | 0
8.5.1 | TOMADA DE REDE RJ45 | [8 empty] | 0
8.5.2 | CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 6 | [8 empty] | 0
8.5.3 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL | [8 empty] | 0
8.5.4 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 | [8 empty] | 0
8.6 | CLIMATIZAÇÃO | [8 empty] | 0
9 | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS | [6 empty] | 100% | 66178.782 | 66178.782
9.1 | EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS | [8 empty] | 0
9.1.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM | [8 empty] | 0
9.1.2 | VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM | [8 empty] | 0
9.1.3 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL E TORNEIRA CROMADA DE MESA | [8 empty] | 0
9.1.4 | LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 1,50X0,60, COM 02 CUBAS DE EMBUTIR DE LOUÇA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA | [8 empty] | 0
9.1.5 | LAVATÓRIO COM BANCADA, DIM 1.00X0.60, COM 01 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR, SIFÃO AJUSTAVEL METALIZADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA | [8 empty] | 0
9.1.6 | PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX, DIM 1,20X0,60M C/ 01 CUBA, VÁLVULA CROMADA, SIFÃO CROMADO E TORNEIRA CROMADA, CONCRETADA E ASSENTADA | [8 empty] | 0
9.1.7 | BANCADA DE AÇO INOXIDÁVEL EM "L" COM DUAS CUBAS E UM EXPURGO HOSPITALAR EM REBAIXO, MEDINDO 380X60CM E ESPELHO DE 10CM, INCLUSIVE TORNEIRAS | [8 empty] | 0
9.1.8 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE | [8 empty] | 0
9.1.9 | TANQUE ACO INOXIDAVEL COM ESFREGADOR E VALVULA, DE 50 X 40 X 22 CM | [8 empty] | 0
9.1.10 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA | [8 empty] | 0
9.1.11 | TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, 5500 W (110/220 V) | [8 empty] | 0
9.1.12 | TORNEIRA METAL COM BICO PARA JARDIM 1/2 " | [8 empty] | 0
9.1.13 | BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO 40 LITROS INOX 220V | [8 empty] | 0
9.1.14 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | [8 empty] | 0
9.1.15 | LIXEIRA | [8 empty] | 0
9.1.16 | PAPELEIRA | [8 empty] | 0
9.1.17 | SABONETEIRA | [8 empty] | 0
9.1.18 | ASSENTO | [8 empty] | 0
9.1.19 | ESPELHO | [8 empty] | 0
9.2 | EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | [8 empty] | 0
9.3 | SINALIZAÇÃO | [8 empty] | 0
9.3.1 | FACHADA | [8 empty] | 0
10 | IMPLANTAÇÃO
10.1 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
10.1.1 | ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
10.2 | PAVIMENTAÇÃO E ACESSO
10.2.1 | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL
10.2.2 | EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA
10.2.3 | EXECUÇÃO DE RAMPA DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO
10.2.4 | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 3/16"
10.3 | PAISAGISMO
10.3.1 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M
10.3.2 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS
10.4 | CERCAMENTO DO TERRENO
10.4.1 | EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO, ESPESSURA 30CM
10.4.2 | ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2 1/2", REVESTIDO EM PVC, FIXADA COM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 2", FORMANDO QUADROS DE 2.00 X 2.00 M
10.4.3 | PORTÃO EM TUBO FERRO GALVANIZADO E TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG, MALHA QUADRADA 2/12", REVESTIDA EM PVC
10.5 | PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO
10.5.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR, ESPESSURA 6CM
10.5.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS
10.5.3 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5 CM
11 | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 100% | 3366 | 3366
11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA
11.1.1 | LIMPEZA GERAL
| TOTAL | 10.02% | 56294.3749 | 8.695% | 48853.5195 | 47.38% | 266182.7483 | 33.91% | 190503.1776 | 561833.8203
| ACUMULADO | 10.02% | 56294.3749 | 18.72% | 105147.8944 | 66.09% | 371330.6427 | 100% | 561833.8203

## MC - TA01
ARQUIVO BASE
AUX_USF São Vicente
4.1.1 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES
L (m) | x | H (m) | = | A (m²)
124.19 |  | 3 |  | 372.57
4.5 |  | 0.7 |  | 3.15
375.72
4.1.2 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), COM DUAS FACES RESISTENTE À UMIDADE
L (m) | x | H (m) | = | A (m²)
77.28 |  | 3 |  | 231.84 |  | 81
231.84
4.1.4 | INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA PET EM PAREDES DRYWALL
Todas as paredes (4.1.1 + 4.2.2) |  |  |  | 607.56
4.1.5 | INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL
|  |  | L (cm) | Qt (un) | L total (m) |  | DET
Sanitários | Público | Lavatório | 75 | 4 | 3 |  | S6
| PCD C3 | Lavatório | 90 | 2 | 1.8 |  | S3
| PCD Obs | Lavatório | 67 | 1 | 0.67 |  | S2
|  | barras | 80 | 3 | 2.4
|  |  | 116 | 1 | 1.16
| Func. | bancada | 160 | 2 | 3.2 |  | S5
| PCD C7 | v13 | 190 | 1 | 1.9 |  | S4
|  |  | 80 | 2 | 1.6
|  | v14 | 90 | 1 | 0.9
|  |  | 80 | 1 | 0.8
Lavatórios | Consult. | (1 a 8) | 80 | 8 | 6.4 |  | 2
| Consult. | (odonto) | 76 | 2 | 1.52
| Esterelização |  | 80 | 1 | 0.8
Pias | Triagem | Curativo | 160 | 2 | 3.2 |  | 4
Fraldário | VF |  | 160 | 2 | 3.2 |  | 3
Tanque LP | Curativo |  | 80 | 1 | 0.8 |  | 1
TV | Recepção | S ativ | 200 | 2 | 4
AC |  |  | 100 | 4 | 4
41.35
4.2.1 | DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA ESPESSURA 30MM, CHUMBADA, CONFORME PROJETO
|  | b (m) | h (m) | - (m²) | Qt (un) | A (m²)
Lateral boxe CH |  | 1.4 | 1.8 | 0.216 | 4 | 9.216
Lateral boxe VS |  | 1.4 | 1.8 |  | 2 | 5.04
Frente |  | 2.8 | 1.8 | 3.24 | 2 | 3.6
17.856
5.1.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM 62,5x62,5CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO COM EPOXI
A (m²)
Consultório odonto |  | 16.21
Sala de atividades |  | 25
Sala de agentes |  | 13
Almox |  | 8 |  |  |  | 81.98
Copa |  | 11.69 |  |  |  | 3.23
Sanitários |  | 26.86 |  |  |  | 39.35
Abrigo compressor |  | 1.68 |  |  |  | 124.56
Abrigo resíduos |  | 4.8
Abrigo GLP |  | 0.72
107.96
5.1.2 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
L (m) = | 354
- (m) | 0.8 | x | 14 | 11.2
| 1.4 | x | 3 | 4.2
| 1.6 | x | 2 | 3.2
18.6
L total (m)= | 335.4
5.1.3 | SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 15 CM, ESPESSURA DE 3CM
L (m)
Boxes | 2x | 0.9
| 1x | 1.7
3.5
5.1.4 | SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 10CM, ESPESSURA DE 2CM
L (m)
Consultório odonto |  | 0.9
Sala de atividades |  | 0.9
Sala de agentes |  | 0.9
Almox |  | 0.9
Copa |  | 0.8
Sanitários |  | 1.6
6
5.1.5 | SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 20CM, ESPESSURA DE 2CM
L (m)
Acesso funcionários |  | 0.8
Acesso principal |  | 4.5
5.3
5.1.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO ANTIDERRAPANTE APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO COM EPOXI
Boxe Observação |  | 1.485
Boxes sanit func |  | 2.304
3.789
5.1.7 | REJUNTE EPOXI EM PISO EXISTENTE 45X45CM
Área de piso interno total da edificação (m²) |  |  |  |  | 484.14
Área de piso a executar (m²) |  |  |  |  | 133
Área de piso a receber apenas rejunte (m²) |  |  |  |  | 351.14
5.2.1 | TAMPO DE BALCÃO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2CM, COM ESPELHO DE 4 CM
Recepção |  | 2.75 |  | Passadores x2 |  | 0.72
Espelho 4 cm |  | 0.268
|  | 3.018 |  |  |  |  | 3.738
5.2.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA, EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM, REJUNTADO COM EPOXI
|  | L (m) | h (m) | A(m²)
Parede inteira |  | 152.24 | 3 | 456.72 | 528.18
Isoladas |  | 23.82 | 1.4 | 71.46
Descontos |  | 13.9 | 2.1 | 41.7 | 96.9
|  | 11.4 | 0.8 | 34.2
|  | 4.2 | 1.2 | 12.6
|  | 1.2 | 1.7 | 3.6
|  | 1.6 | 0.6 | 4.8
431.28
CABO CAT6 | 1 | 6.18 | WIFI 1 |  | 6.18
| 2 | 9.64 | C1 |  | 19.28
| 2 | 13.67 | C2 |  | 27.34
| 2 | 13.67 | C3 |  | 27.34
| 2 | 8.9 | C4 |  | 17.8
| 2 | 8.9 | C5 |  | 17.8
| 2 | 4 | C6 |  | 8
| 2 | 2 | IMP 1 |  | 4
| 3 | 7.11 | RECEPÇÃO |  | 21.33
| 2 | 5.62 | TV |  | 11.24
| 2 | 18.12 | S PROC |  | 36.24
| 2 | 18.12 | OBS |  | 36.24
| 2 | 23 | CURATIVOS |  | 46
| 2 | 27.5 | IMP 2 |  | 55
| 1 | 28 | WIFI 2 |  | 28
| 2 | 33 | C7 |  | 66
| 2 | 20 | VACINAS |  | 40
| 2 | 19 | C8 |  | 38
| 2 | 22.5 | ODONTO 1 |  | 45
| 2 | 30 | ODONTO 2 |  | 60
| 1 | 30.5 | ATIV (ALTO) |  | 30.5
| 1 | 32.5 | ATIV (BAIXO) |  | 32.5
| 3 | 40 | ATIV MESA |  | 120
| 3 | 40 | ACS |  | 120
| 3 | 43.5 | ACS |  | 130.5
1044.29

## Medição 01
EMPREENDIMENTO: |  |  |  | LOCALIDADE/ENDEREÇO: |  |  |  |  | BDI: | CONTRATO: |  | MEDIÇÃO: | DATA BASE:
FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO USF SÃO VICENTE |  |  |  | RUA MARCO POLO, 875 - GRAVATAÍ/RS |  |  |  |  | 21.2% | 11/2019 |  | 01 | 08/2019
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO (R$) | CONTRATO |  |  | PRODUÇÃO ACUMULADA |  |  | MEDIÇÃO ATUAL
[6 empty] | PREÇO UNITÁRIO (R$) | QUANT. | PREÇO TOTAL (R$) | QUANT. | PREÇO TOTAL (R$) | PERCENTUAL | QUANT. | PREÇO TOTAL (R$) | PERCENTUAL
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 47988.6 |  | 7271 | 15.15% |  | 7271 | 15.15%
1.1 |  |  | ACOMPANHAMENTO DA OBRA |  |  |  |  | 47988.6 |  | 7271 | 15.15% |  | 7271 | 15.15%
1.1.1 | SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 99.6 | 110.03 | 132 | 14523.96 | 20 | 2200.6 | 15.15% | 20 | 2200.6 | 15.15%
1.1.2 | SINAPI | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 57.37 | 63.38 | 528 | 33464.64 | 80 | 5070.4 | 15.15% | 80 | 5070.4 | 15.15%
2 |  |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS |  |  |  |  | 48634.65 |  | 47064.21 | 96.77% |  | 47064.21 | 96.77%
2.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 12659.01 |  | 12659.01 | 100% |  | 12659.01 | 100%
2.1.1 | SINAPI | 93212 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA | M² | 678.84 | 749.94 | 4 | 2999.76 | 4 | 2999.76 | 100% | 4 | 2999.76 | 100%
2.1.2 | SINAPI | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA | M² | 582.89 | 643.95 | 15 | 9659.25 | 15 | 9659.25 | 100% | 15 | 9659.25 | 100%
2.2 |  |  | FECHAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 35975.64 |  | 34405.2 | 95.63% |  | 34405.2 | 95.63%
2.2.1 | SINAPI | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA | M² | 86.51 | 95.57 | 360 | 34405.2 | 360 | 34405.2 | 100% | 360 | 34405.2 | 100%
2.2.2 | SINAPI | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 236.93 | 261.74 | 6 | 1570.44
3 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1920.4744 |  | 1920.4744 | 100% |  | 1920.4744 | 100%
3.1 |  |  | LIMPEZA DO TERRENO |  |  |  |  | 1920.4744 |  | 1920.4744 | 100% |  | 1920.4744 | 100%
3.1.1 | SINAPI | 73859/002 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | M² | 1.38 | 1.52 | 1263.47 | 1920.4744 | 1263.47 | 1920.4744 | 100% | 1263.47 | 1920.4744 | 100%
4 |  |  | PAREDES E DIVISÓRIAS INTERNAS |  |  |  |  | 84022.8888
4.1 |  |  | DRYWALL |  |  |  |  | 76535.9688
4.1.1 | SINAPI | 96359 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES | M² | 99.65 | 110.09 | 389.61 | 42892.1649 | - | - | - | - | - | -
4.1.2 | COMPOSIÇÃO | 1 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), COM DUAS FACES RESISTENTE À UMIDADE | M² | 125.3003 | 138.42 | 26.19 | 3625.2198 | - | - | - | - | - | -
4.1.3 | COMPOSIÇÃO | 2 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), COM UMA FACE SIMPLES E UMA FACE RESISTENTE À UMIDADE | M² | 112.4958 | 124.28 | 109.89 | 13657.1292 | - | - | - | - | - | -
4.1.4 | SINAPI | 96372 | INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL | M² | 27.81 | 30.71 | 525.69 | 16143.9399 | - | - | - | - | - | -
4.1.5 | SINAPI | 96373 | INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL | M | 7.73 | 8.53 | 25.5 | 217.515 | - | - | - | - | - | -
4.2 |  |  | DIVISÓRIAS INTERNAS |  |  |  |  | 7486.92
4.2.1 | SINAPI | 73774/1 | DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL | M² | 322.72 | 356.52 | 21 | 7486.92 | - | - | - | - | - | -
5 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 89260.666
5.1 |  |  | PISO |  |  |  |  | 13011.274
5.1.1 | COMPOSIÇÃO | 5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO COM EPOXI | M² | 81.9362 | 93.83 | 100 | 9383 | - | - | - | - | - | -
5.1.2 | SINAPI | 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA | M | 5.12 | 5.65 | 500 | 2825 | - | - | - | - | - | -
5.1.3 | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO 15 CM | M | 87.61 | 96.78 | 8.3 | 803.274 | - | - | - | - | - | -
5.2 |  |  | PAREDES |  |  |  |  | 37082.689
5.2.1 | ORSE | 1996 | TAMPO DE BALCÃO EM GRANITO | M² | 415.18 | 458.67 | 0.7 | 321.069 | - | - | - | - | - | -
5.2.2 | COMPOSIÇÃO | 6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA, EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM, REJUNTADO COM EPOXI | M² | 64.4176 | 71.16 | 400 | 28464 | - | - | - | - | - | -
5.2.3 | COTAÇÃO | 2 | BATE-MACAS EM PVC, ESPESSURA DE 20CM | M | 101.5113 | 112.13 | 74 | 8297.62 | - | - | - | - | - | -
5.3 |  |  | FORRO |  |  |  |  | 10590.8
5.3.1 | SINAPI | 96114 | FORRO DE GESSO ACARTONADO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO | M² | 66.12 | 73.04 | 145 | 10590.8 | - | - | - | - | - | -
5.4 |  |  | EXTERNO |  |  |  |  | 28575.903
5.4.1 | COMPOSIÇÃO | 4 | PLATIBANDA EM TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL, COM PINTURA EM UMA FACE | M² | 101.2994 | 111.9 | 255.37 | 28575.903 | - | - | - | - | - | -
6 |  |  | PINTURAS |  |  |  |  | 48315.2774
6.1 |  |  | PAREDES |  |  |  |  | 23886.94
6.1.1 | SINAPI | 95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS, DUAS DEMÃOS | M² | 12.95 | 14.3 | 290 | 4147 | - | - | - | - | - | -
6.1.2 | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES DE ALVENARIA | M² | 12.61 | 13.93 | 453 | 6310.29 | - | - | - | - | - | -
6.1.3 | SINAPI | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES DE GESSO | M² | 9.13 | 10.08 | 735 | 7408.8 | - | - | - | - | - | -
6.1.4 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M² | 12.25 | 13.53 | 445 | 6020.85 | - | - | - | - | - | -
6.2 |  |  | FORRO |  |  |  |  | 16136.56
6.2.1 | SINAPI | 88494 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO | M² | 16.41 | 18.12 | 484 | 8770.08 | - | - | - | - | - | -
6.2.2 | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS | M² | 13.78 | 15.22 | 484 | 7366.48 | - | - | - | - | - | -
6.3 |  |  | ESQUADRIAS - MADEIRA |  |  |  |  | 7123.9885
6.3.1 | SINAPI | 84679 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS | M² | 18.55 | 20.48 | 152.45 | 3122.176 | - | - | - | - | - | -
6.3.2 | SINAPI | 74065/2 | PINTURA ESMALTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | M² | 23.77 | 26.25 | 152.45 | 4001.8125 | - | - | - | - | - | -
6.4 |  |  | ESQUADRIAS - METAL |  |  |  |  | 1167.7889
6.4.1 | SINAPI | 74064/1 | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS | M² | 19.33 | 21.34 | 23.46 | 500.6364 | - | - | - | - | - | -
6.4.2 | SINAPI | 73924/2 | PINTURA ESMALTE, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M² | 25.75 | 28.45 | 23.45 | 667.1525 | - | - | - | - | - | -
7 |  |  | ABERTURAS E ESQUADRIAS |  |  |  |  | 57011.0488
7.1 |  |  | PORTAS |  |  |  |  | 56033.9116
7.1.1 | SINAPI | 90844 | KIT PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA 90X210CM, ESPESSURA 3,5CM | UN | 867.73 | 958.62 | 19 | 18213.78 | - | - | - | - | - | -
7.1.2 | SINAPI | 90843 | KIT PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA 80X210CM, ESPESSURA 3,5CM | UN | 835.78 | 923.33 | 17 | 15696.61 | - | - | - | - | - | -
7.1.3 | ORSE | 3625 | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA 60X160CM, LISA, SEMI-OCA, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS (LIVRE/OCUPADO) | UN | 604.65 | 667.98 | 10 | 6679.8 | - | - | - | - | - | -
7.1.4 | ORSE | 8375 | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA, LISA, SEMI-OCA, 1,20X2,10M, DUAS FOLHAS, COM VISOR, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGEM | UN | 833.03 | 920.28 | 1 | 920.28 | - | - | - | - | - | -
7.1.5 | ORSE | 11836 | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA, LISA, SEMI-OCA, 1.20 X 2.10 M, DUAS FOLHAS, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | UN | 822.46 | 908.61 | 1 | 908.61 | - | - | - | - | - | -
7.1.6 | ORSE | 11948 | PORTA EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, COMPLETA | M² | 310.32 | 342.81 | 7.44 | 2550.5064 | - | - | - | - | - | -
7.1.7 | ORSE | 8970 | TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL | M² | 54.46 | 60.16 | 5.04 | 303.2064 | - | - | - | - | - | -
7.1.8 | SINAPI | 73933/4 | KIT PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA | M² | 515.17 | 569.13 | 1.68 | 956.1384 | - | - | - | - | - | -
7.1.9 | SINAPI | 74136/3 | PORTA DE AÇO CHAPA 24 DE ENROLAR RAIADA COM ACABENTO GALVANIZADO NATURAL | M² | 488.35 | 539.5 | 11.61 | 6263.595 | - | - | - | - | - | -
7.1.10 | ORSE | 11556 | PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO, PUXADOR SIMPLES E INSTALAÇÃO | M² | 355 | 392.18 | 9.03 | 3541.3854 | - | - | - | - | - | -
7.2 |  |  | PASSADORES |  |  |  |  | 477.4272
7.2.1 | ORSE | 1766 | JANELA EM MADEIRA DE LEI, TIPO MOLDURA P/ VIDRO, DE ABRIR, C/BATENTES E 2 JOGOS DE ALIZAR | M² | 450.17 | 497.32 | 0.96 | 477.4272 | - | - | - | - | - | -
7.3 |  |  | VIDROS |  |  |  |  | 499.71
7.3.1 | ORSE | 3731 | VIDRO LAMINADO 6MM INCOLOR | M² | 452.33 | 499.71 | 1 | 499.71 | - | - | - | - | - | -
8 |  |  | INSTALAÇÕES |  |  |  |  | 78903.09
8.1 |  |  | HIDRÁULICA |  |  |  |  | 8343.64
8.1.1 | SINAPI | 95635 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") | UN | 123.87 | 136.83 | 1 | 136.83 | - | - | - | - | - | -
8.1.2 | SINAPI | 95675 | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H | UN | 180.69 | 199.62 | 1 | 199.62 | - | - | - | - | - | -
8.1.3 | SINAPI | 95676 | CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO | UN | 69.05 | 76.27 | 1 | 76.27 | - | - | - | - | - | -
8.1.4 | SINAPI-I | 96 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA UN 7,50 D'AGUA | UN | 7.5 | 8.28 | 8 | 66.24 | - | - | - | - | - | -
8.1.5 | SINAPI | 85195 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA | UN | 74.64 | 82.45 | 4 | 329.8 | - | - | - | - | - | -
8.1.6 | SINAPI | 91784 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES (CR) | M | 33.17 | 36.64 | 35 | 1282.4 | - | - | - | - | - | -
8.1.7 | SINAPI | 91785 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES (CR) | M | 32.66 | 36.07 | 70 | 2524.9 | - | - | - | - | - | -
8.1.8 | SINAPI | 91787 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES (CR) | M | 21.14 | 23.34 | 12.5 | 291.75 | - | - | - | - | - | -
8.1.9 | SINAPI | 94494 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, INSTALADO EM RESERVATÓRIO | UN | 67.8 | 74.9 | 8 | 599.2 | - | - | - | - | - | -
8.1.10 | SINAPI | 89986 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS | UN | 94.32 | 104.2 | 5 | 521 | - | - | - | - | - | -
8.1.11 | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS | UN | 105.11 | 116.11 | 15 | 1741.65 | - | - | - | - | - | -
8.1.12 | SINAPI | 89984 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS | UN | 96.79 | 106.92 | 2 | 213.84 | - | - | - | - | - | -
8.1.13 | SINAPI | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS | UN | 99.71 | 110.15 | 1 | 110.15 | - | - | - | - | - | -
8.1.14 | SINAPI | 99635 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO | UN | 226.29 | 249.99 | 1 | 249.99 | - | - | - | - | - | -
8.2 |  |  | ESGOTO PLUVIAL |  |  |  |  | 20994.7
8.2.1 | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM | M | 57.82 | 63.87 | 20 | 1277.4 | - | - | - | - | - | -
8.2.2 | SINAPI | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM | M | 112.32 | 124.08 | 90 | 11167.2 | - | - | - | - | - | -
8.2.3 | SINAPI | 91790 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES (CR) | M | 45.87 | 50.67 | 150 | 7600.5 | - | - | - | - | - | -
8.2.4 | SINAPI | 72285 | CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA | UN | 85.96 | 94.96 | 10 | 949.6 | - | - | - | - | - | -
8.3 |  |  | ELÉTRICA |  |  |  |  | 40731.86
8.3.1 | SINAPI | 83397 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 500KG INCLUSIVE ESCAVACAO | UN | 1200.64 | 1326.4 | 1 | 1326.4 | - | - | - | - | - | -
8.3.2 | SINAPI-I | 1062 | CAIXA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA EM ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 148.3 | 163.83 | 1 | 163.83 | - | - | - | - | - | -
8.3.3 | SINAPI | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV | M | 31.91 | 35.24 | 80 | 2819.2 | - | - | - | - | - | -
8.3.4 | SINAPI | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV | M | 16.35 | 18.06 | 20 | 361.2 | - | - | - | - | - | -
8.3.5 | SINAPI | 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV | M | 9.66 | 10.67 | 30 | 320.1 | - | - | - | - | - | -
8.3.6 | SINAPI | 92980 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV | M | 6.32 | 6.98 | 3 | 20.94 | - | - | - | - | - | -
8.3.7 | SINAPI | 91873 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4") | M | 14.98 | 16.54 | 20 | 330.8 | - | - | - | - | - | -
8.3.8 | SINAPI | 91870 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2") | M | 8.51 | 9.39 | 3 | 28.17 | - | - | - | - | - | -
8.3.9 | SINAPI | 97888 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M | UN | 397.47 | 439.1 | 2 | 878.2 | - | - | - | - | - | -
8.3.10 | SINAPI | 74131/006 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO | UN | 981.86 | 1084.7 | 3 | 3254.1 | - | - | - | - | - | -
8.3.11 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A | UN | 9.4 | 10.37 | 3 | 31.11 | - | - | - | - | - | -
8.3.12 | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A | UN | 10.33 | 11.4 | 35 | 399 | - | - | - | - | - | -
8.3.13 | SINAPI | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A | UN | 11.53 | 12.73 | 4 | 50.92 | - | - | - | - | - | -
8.3.14 | SINAPI | 74130/005 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V | UN | 99.46 | 109.87 | 1 | 109.87 | - | - | - | - | - | -
8.3.15 | SINAPI | 93128 | PONTO DE ILUMINAÇÃO INCLUINDO INTERRUPTOR | UN | 115.2 | 127.26 | 84 | 10689.84 | - | - | - | - | - | -
8.3.16 | SINAPI | 93141 | PONTO DE TOMADA INCLUINDO TOMADA 10A/250V | UN | 137.76 | 152.18 | 119 | 18109.42 | - | - | - | - | - | -
8.3.17 | SINAPI | 93143 | PONTO DE TOMADA INCLUINDO TOMADA 20A/250V | UN | 139.62 | 154.24 | 7 | 1079.68 | - | - | - | - | - | -
8.3.18 | SINAPI | 93144 | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | UN | 171.79 | 189.77 | 4 | 759.08 | - | - | - | - | - | -
8.4 |  |  | LÓGICA |  |  |  |  | 5951.35
8.4.1 | SINAPI | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 | UN | 38.99 | 43.06 | 21 | 904.26 | - | - | - | - | - | -
8.4.2 | SINAPI-I | 39601 | CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 6 | UN | 22.23 | 24.56 | 40 | 982.4 | - | - | - | - | - | -
8.4.3 | SINAPI | 98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL | M | 2.55 | 2.81 | 915 | 2571.15 | - | - | - | - | - | -
8.4.4 | SINAPI | 98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 | UN | 675.97 | 746.77 | 2 | 1493.54 | - | - | - | - | - | -
8.5 |  |  | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 2881.54
8.5.1 | ESTIMATIVA |  | INFRAESTRUTURA AR SPLIT - DUTOS / ELÉTRICA | UN | 137.28 | 151.66 | 19 | 2881.54 | - | - | - | - | - | -
9 |  |  | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 54864.4444
9.1 |  |  | EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS |  |  |  |  | 39679.9044
9.1.1 | SINAPI | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM | UN | 420.59 | 464.64 | 14 | 6504.96 | - | - | - | - | - | -
9.1.2 | COMPOSIÇÃO | 3 | VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM | UN | 1415.9417 | 1564.26 | 4 | 6257.04 | - | - | - | - | - | -
9.1.3 | SINAPI | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL E TORNEIRA CROMADA DE MESA | UN | 197.86 | 218.58 | 16 | 3497.28 | - | - | - | - | - | -
9.1.4 | ORSE | 12292 | LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 1,50X0,60, COM 02 CUBAS DE EMBUTIR DE LOUÇA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA | UN | 1260.9 | 1392.98 | 4 | 5571.92 | - | - | - | - | - | -
9.1.5 | ORSE | 12261 | LAVATÓRIO COM BANCADA, DIM 1.00X0.60, COM 01 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR, SIFÃO AJUSTAVEL METALIZADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA | UN | 712.44 | 787.06 | 2 | 1574.12 | - | - | - | - | - | -
9.1.6 | ORSE | 2074 | PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX, DIM 1,20X0,60M C/ 01 CUBA, VÁLVULA CROMADA, SIFÃO CROMADO E TORNEIRA CROMADA, CONCRETADA E ASSENTADA | UN | 669.39 | 739.5 | 8 | 5916 | - | - | - | - | - | -
9.1.7 | COTAÇÃO | 1 | BANCADA DE AÇO INOXIDÁVEL EM "L" COM DUAS CUBAS E UM EXPURGO HOSPITALAR EM REBAIXO, MEDINDO 380X60CM E ESPELHO DE 10CM, INCLUSIVE TORNEIRAS | M² | 1961.2908 | 2166.73 | 2.28 | 4940.1444 | - | - | - | - | - | -
9.1.8 | SINAPI | 86872 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE | UN | 623.59 | 688.9 | 1 | 688.9 | - | - | - | - | - | -
9.1.9 | SINAPI-I | 11688 | TANQUE ACO INOXIDAVEL COM ESFREGADOR E VALVULA, DE 50 X 40 X 22 CM | UN | 378.92 | 418.6 | 1 | 418.6 | - | - | - | - | - | -
9.1.10 | SINAPI | 9535 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA | UN | 60.43 | 66.76 | 1 | 66.76 | - | - | - | - | - | -
9.1.11 | SINAPI-I | 11777 | TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, 5500 W (110/220 V) | UN | 96.92 | 107.07 | 1 | 107.07 | - | - | - | - | - | -
9.1.12 | SINAPI | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO | UN | 66.42 | 73.37 | 2 | 146.74 | - | - | - | - | - | -
9.1.13 | SINAPI-I | 7602 | TORNEIRA METAL COM BICO PARA JARDIM 1/2 " | UN | 20.07 | 22.17 | 2 | 44.34 | - | - | - | - | - | -
9.1.14 | ORSE | 802 | BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO 40 LITROS INOX 220V | UN | 648.01 | 715.88 | 2 | 1431.76 | - | - | - | - | - | -
9.1.15 | SINAPI-I | 36081 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 206.9 | 228.57 | 11 | 2514.27 | - | - | - | - | - | -
9.2 |  |  | EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS |  |  |  |  | 15184.54
9.2.1 | SINAPI | 97592 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED | UN | 97.04 | 107.2 | 12 | 1286.4 | - | - | - | - | - | -
9.2.2 | SINAPI | 97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED | UN | 100.09 | 110.57 | 8 | 884.56 | - | - | - | - | - | -
9.2.3 | SINAPI | 73953/008 | LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X32W, COMPLETAS | UN | 183.16 | 202.34 | 64 | 12949.76 | - | - | - | - | - | -
9.2.4 | SINAPI | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V | UN | 26.93 | 29.74 | 1 | 29.74 | - | - | - | - | - | -
9.2.5 | SINAPI | 83399 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W | UN | 30.85 | 34.08 | 1 | 34.08 | - | - | - | - | - | -
10 |  |  | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 63338.038
10.1 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 1503
10.1.1 | SINAPI | 83336 | ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA | M³ | 4.54 | 5.01 | 300 | 1503 | - | - | - | - | - | -
10.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO E ACESSO |  |  |  |  | 21270.2924
10.2.1 | SINAPI | 83694 | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL | M² | 15.17 | 16.75 | 604 | 10117 | - | - | - | - | - | -
10.2.2 | SINAPI | 95969 | EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA (CR) | M³ | 2002.18 | 2211.9 | 0.88 | 1946.472 | - | - | - | - | - | -
10.2.3 | SINAPI | 94992 | EXECUÇÃO DE RAMPA DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO | M² | 62.59 | 69.14 | 18.46 | 1276.3244 | - | - | - | - | - | -
10.2.4 | SINAPI | 74195/001 | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 3/16" | M | 338.62 | 374.08 | 21.2 | 7930.496 | - | - | - | - | - | -
10.3 |  |  | CERCAMENTO DO TERRENO |  |  |  |  | 22386.81
10.3.1 | SINAPI | 98655 | EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO, ESPESSURA 30CM | M | 421.05 | 465.15 | 30 | 13954.5 | - | - | - | - | - | -
10.3.2 | SINAPI | 68054 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | M² | 246.22 | 272.01 | 31 | 8432.31 | - | - | - | - | - | -
10.4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO |  |  |  |  | 18177.9356
10.4.1 | SINAPI | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR, ESPESSURA 6CM | M² | 50.3 | 55.56 | 221.76 | 12320.9856 | - | - | - | - | - | -
10.4.2 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS | M | 37.43 | 41.34 | 62.5 | 2583.75 | - | - | - | - | - | -
10.4.3 | SINAPI-I | 36178 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5 CM | UN | 6.05 | 6.68 | 490 | 3273.2 | - | - | - | - | - | -
11 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 3366
11.1 |  |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  |  |  |  | 3366
11.1.1 | ORSE | 2450 | LIMPEZA GERAL | M² | 1.69 | 1.87 | 1800 | 3366 | - | - | - | - | - | -
[6 empty] | TOTAL GERAL | 577625.1778 |  | 56255.6844 |  | 9.739% | 56255.6844 |  | 9.739%

## Medição 02
EMPREENDIMENTO: |  |  |  | LOCALIDADE/ENDEREÇO: |  |  |  |  | BDI: | CONTRATO: |  | MEDIÇÃO: | DATA BASE:
FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO USF SÃO VICENTE |  |  |  | RUA MARCO POLO, 875 - GRAVATAÍ/RS |  |  |  |  | 21.2% | 11/2019 |  | 02 | 09/2019
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO (R$) | CONTRATO |  |  | PRODUÇÃO ACUMULADA |  |  | MEDIÇÃO ATUAL
[6 empty] | PREÇO UNITÁRIO (R$) | QUANT. | PREÇO TOTAL (R$) | QUANT. | PREÇO TOTAL (R$) | PERCENTUAL | QUANT. | PREÇO TOTAL (R$) | PERCENTUAL
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 47988.6 |  | 14542 | 30.3% |  | 7271 | 15.15%
1.1 |  |  | ACOMPANHAMENTO DA OBRA |  |  |  |  | 47988.6 |  | 14542 | 30.3% |  | 7271 | 15.15%
1.1.1 | SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 99.6 | 110.03 | 132 | 14523.96 | 40 | 4401.2 | 30.3% | 20 | 2200.6 | 15.15%
1.1.2 | SINAPI | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 57.37 | 63.38 | 528 | 33464.64 | 160 | 10140.8 | 30.3% | 80 | 5070.4 | 15.15%
2 |  |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS |  |  |  |  | 48634.65 |  | 48634.65 | 100% |  | 1570.44 | 3.229%
2.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 12659.01 |  | 12659.01 | 100%
2.1.1 | SINAPI | 93212 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA | M² | 678.84 | 749.94 | 4 | 2999.76 | 4 | 2999.76 | 100% | - | - | -
2.1.2 | SINAPI | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA | M² | 582.89 | 643.95 | 15 | 9659.25 | 15 | 9659.25 | 100% | - | - | -
2.2 |  |  | FECHAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 35975.64 |  | 35975.64 | 100% |  | 1570.44 | 4.365%
2.2.1 | SINAPI | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA | M² | 86.51 | 95.57 | 360 | 34405.2 | 360 | 34405.2 | 100% | - | - | -
2.2.2 | SINAPI | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 236.93 | 261.74 | 6 | 1570.44 | 6 | 1570.44 | 100% | 6 | 1570.44 | 100%
3 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1920.4744 |  | 1920.4744 | 100%
3.1 |  |  | LIMPEZA DO TERRENO |  |  |  |  | 1920.4744 |  | 1920.4744 | 100%
3.1.1 | SINAPI | 73859/002 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | M² | 1.38 | 1.52 | 1263.47 | 1920.4744 | 1263.47 | 1920.4744 | 100% | - | - | -
4 |  |  | PAREDES E DIVISÓRIAS INTERNAS |  |  |  |  | 84022.8888 |  | 28955.66 | 34.46% |  | 28955.66 | 34.46%
4.1 |  |  | DRYWALL |  |  |  |  | 76535.9688 |  | 28955.66 | 37.83% |  | 28955.66 | 37.83%
4.1.1 | SINAPI | 96359 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES | M² | 99.65 | 110.09 | 389.61 | 42892.1649 | 194 | 21357.46 | 49.79% | 194 | 21357.46 | 49.79%
4.1.2 | COMPOSIÇÃO | 1 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), COM DUAS FACES RESISTENTE À UMIDADE | M² | 125.3003 | 138.42 | 26.19 | 3625.2198 | 10 | 1384.2 | 38.18% | 10 | 1384.2 | 38.18%
4.1.3 | COMPOSIÇÃO | 2 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), COM UMA FACE SIMPLES E UMA FACE RESISTENTE À UMIDADE | M² | 112.4958 | 124.28 | 109.89 | 13657.1292 | 50 | 6214 | 45.5% | 50 | 6214 | 45.5%
4.1.4 | SINAPI | 96372 | INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL | M² | 27.81 | 30.71 | 525.69 | 16143.9399 | - | - | - | - | - | -
4.1.5 | SINAPI | 96373 | INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL | M | 7.73 | 8.53 | 25.5 | 217.515 | - | - | - | - | - | -
4.2 |  |  | DIVISÓRIAS INTERNAS |  |  |  |  | 7486.92
4.2.1 | SINAPI | 73774/1 | DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL | M² | 322.72 | 356.52 | 21 | 7486.92 | - | - | - | - | - | -
5 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 89260.666 |  | 5692.8 | 6.378% |  | 5692.8 | 6.378%
5.1 |  |  | PISO |  |  |  |  | 13011.274
5.1.1 | COMPOSIÇÃO | 5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO COM EPOXI | M² | 81.9362 | 93.83 | 100 | 9383 | - | - | - | - | - | -
5.1.2 | SINAPI | 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA | M | 5.12 | 5.65 | 500 | 2825 | - | - | - | - | - | -
5.1.3 | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO 15 CM | M | 87.61 | 96.78 | 8.3 | 803.274 | - | - | - | - | - | -
5.2 |  |  | PAREDES |  |  |  |  | 37082.689 |  | 5692.8 | 15.35% |  | 5692.8 | 15.35%
5.2.1 | ORSE | 1996 | TAMPO DE BALCÃO EM GRANITO | M² | 415.18 | 458.67 | 0.7 | 321.069 | - | - | - | - | - | -
5.2.2 | COMPOSIÇÃO | 6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA, EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM, REJUNTADO COM EPOXI | M² | 64.4176 | 71.16 | 400 | 28464 | 80 | 5692.8 | 20% | 80 | 5692.8 | 20%
5.2.3 | COTAÇÃO | 2 | BATE-MACAS EM PVC, ESPESSURA DE 20CM | M | 101.5113 | 112.13 | 74 | 8297.62 | - | - | - | - | - | -
5.3 |  |  | FORRO |  |  |  |  | 10590.8
5.3.1 | SINAPI | 96114 | FORRO DE GESSO ACARTONADO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO | M² | 66.12 | 73.04 | 145 | 10590.8 | - | - | - | - | - | -
5.4 |  |  | EXTERNO |  |  |  |  | 28575.903
5.4.1 | COMPOSIÇÃO | 4 | PLATIBANDA EM TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL, COM PINTURA EM UMA FACE | M² | 101.2994 | 111.9 | 255.37 | 28575.903 | - | - | - | - | - | -
6 |  |  | PINTURAS |  |  |  |  | 48315.2774
6.1 |  |  | PAREDES |  |  |  |  | 23886.94
6.1.1 | SINAPI | 95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS, DUAS DEMÃOS | M² | 12.95 | 14.3 | 290 | 4147 | - | - | - | - | - | -
6.1.2 | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES DE ALVENARIA | M² | 12.61 | 13.93 | 453 | 6310.29 | - | - | - | - | - | -
6.1.3 | SINAPI | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES DE GESSO | M² | 9.13 | 10.08 | 735 | 7408.8 | - | - | - | - | - | -
6.1.4 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M² | 12.25 | 13.53 | 445 | 6020.85 | - | - | - | - | - | -
6.2 |  |  | FORRO |  |  |  |  | 16136.56
6.2.1 | SINAPI | 88494 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO | M² | 16.41 | 18.12 | 484 | 8770.08 | - | - | - | - | - | -
6.2.2 | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS | M² | 13.78 | 15.22 | 484 | 7366.48 | - | - | - | - | - | -
6.3 |  |  | ESQUADRIAS - MADEIRA |  |  |  |  | 7123.9885
6.3.1 | SINAPI | 84679 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS | M² | 18.55 | 20.48 | 152.45 | 3122.176 | - | - | - | - | - | -
6.3.2 | SINAPI | 74065/2 | PINTURA ESMALTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | M² | 23.77 | 26.25 | 152.45 | 4001.8125 | - | - | - | - | - | -
6.4 |  |  | ESQUADRIAS - METAL |  |  |  |  | 1167.7889
6.4.1 | SINAPI | 74064/1 | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS | M² | 19.33 | 21.34 | 23.46 | 500.6364 | - | - | - | - | - | -
6.4.2 | SINAPI | 73924/2 | PINTURA ESMALTE, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M² | 25.75 | 28.45 | 23.45 | 667.1525 | - | - | - | - | - | -
7 |  |  | ABERTURAS E ESQUADRIAS |  |  |  |  | 57011.0488
7.1 |  |  | PORTAS |  |  |  |  | 56033.9116
7.1.1 | SINAPI | 90844 | KIT PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA 90X210CM, ESPESSURA 3,5CM | UN | 867.73 | 958.62 | 19 | 18213.78 | - | - | - | - | - | -
7.1.2 | SINAPI | 90843 | KIT PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA 80X210CM, ESPESSURA 3,5CM | UN | 835.78 | 923.33 | 17 | 15696.61 | - | - | - | - | - | -
7.1.3 | ORSE | 3625 | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA 60X160CM, LISA, SEMI-OCA, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS (LIVRE/OCUPADO) | UN | 604.65 | 667.98 | 10 | 6679.8 | - | - | - | - | - | -
7.1.4 | ORSE | 8375 | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA, LISA, SEMI-OCA, 1,20X2,10M, DUAS FOLHAS, COM VISOR, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGEM | UN | 833.03 | 920.28 | 1 | 920.28 | - | - | - | - | - | -
7.1.5 | ORSE | 11836 | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA, LISA, SEMI-OCA, 1.20 X 2.10 M, DUAS FOLHAS, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | UN | 822.46 | 908.61 | 1 | 908.61 | - | - | - | - | - | -
7.1.6 | ORSE | 11948 | PORTA EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, COMPLETA | M² | 310.32 | 342.81 | 7.44 | 2550.5064 | - | - | - | - | - | -
7.1.7 | ORSE | 8970 | TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL | M² | 54.46 | 60.16 | 5.04 | 303.2064 | - | - | - | - | - | -
7.1.8 | SINAPI | 73933/4 | KIT PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA | M² | 515.17 | 569.13 | 1.68 | 956.1384 | - | - | - | - | - | -
7.1.9 | SINAPI | 74136/3 | PORTA DE AÇO CHAPA 24 DE ENROLAR RAIADA COM ACABENTO GALVANIZADO NATURAL | M² | 488.35 | 539.5 | 11.61 | 6263.595 | - | - | - | - | - | -
7.1.10 | ORSE | 11556 | PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO, PUXADOR SIMPLES E INSTALAÇÃO | M² | 355 | 392.18 | 9.03 | 3541.3854 | - | - | - | - | - | -
7.2 |  |  | PASSADORES |  |  |  |  | 477.4272
7.2.1 | ORSE | 1766 | JANELA EM MADEIRA DE LEI, TIPO MOLDURA P/ VIDRO, DE ABRIR, C/BATENTES E 2 JOGOS DE ALIZAR | M² | 450.17 | 497.32 | 0.96 | 477.4272 | - | - | - | - | - | -
7.3 |  |  | VIDROS |  |  |  |  | 499.71
7.3.1 | ORSE | 3731 | VIDRO LAMINADO 6MM INCOLOR | M² | 452.33 | 499.71 | 1 | 499.71 | - | - | - | - | - | -
8 |  |  | INSTALAÇÕES |  |  |  |  | 78903.09 |  | 5547.73 | 7.031% |  | 5547.73 | 7.031%
8.1 |  |  | HIDRÁULICA |  |  |  |  | 8343.64 |  | 5547.73 | 66.49% |  | 5547.73 | 66.49%
8.1.1 | SINAPI | 95635 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") | UN | 123.87 | 136.83 | 1 | 136.83 | - | - | - | - | - | -
8.1.2 | SINAPI | 95675 | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H | UN | 180.69 | 199.62 | 1 | 199.62 | - | - | - | - | - | -
8.1.3 | SINAPI | 95676 | CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO | UN | 69.05 | 76.27 | 1 | 76.27 | - | - | - | - | - | -
8.1.4 | SINAPI-I | 96 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA UN 7,50 D'AGUA | UN | 7.5 | 8.28 | 8 | 66.24 | 8 | 66.24 | 100% | 8 | 66.24 | 100%
8.1.5 | SINAPI | 85195 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA | UN | 74.64 | 82.45 | 4 | 329.8 | - | - | - | - | - | -
8.1.6 | SINAPI | 91784 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES (CR) | M | 33.17 | 36.64 | 35 | 1282.4 | - | - | - | - | - | -
8.1.7 | SINAPI | 91785 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES (CR) | M | 32.66 | 36.07 | 70 | 2524.9 | 70 | 2524.9 | 100% | 70 | 2524.9 | 100%
8.1.8 | SINAPI | 91787 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES (CR) | M | 21.14 | 23.34 | 12.5 | 291.75 | 12.5 | 291.75 | 100% | 12.5 | 291.75 | 100%
8.1.9 | SINAPI | 94494 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, INSTALADO EM RESERVATÓRIO | UN | 67.8 | 74.9 | 8 | 599.2 | 8 | 599.2 | 100% | 8 | 599.2 | 100%
8.1.10 | SINAPI | 89986 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS | UN | 94.32 | 104.2 | 5 | 521 | - | - | - | - | - | -
8.1.11 | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS | UN | 105.11 | 116.11 | 15 | 1741.65 | 15 | 1741.65 | 100% | 15 | 1741.65 | 100%
8.1.12 | SINAPI | 89984 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS | UN | 96.79 | 106.92 | 2 | 213.84 | 2 | 213.84 | 100% | 2 | 213.84 | 100%
8.1.13 | SINAPI | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS | UN | 99.71 | 110.15 | 1 | 110.15 | 1 | 110.15 | 100% | 1 | 110.15 | 100%
8.1.14 | SINAPI | 99635 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO | UN | 226.29 | 249.99 | 1 | 249.99 | - | - | - | - | - | -
8.2 |  |  | ESGOTO PLUVIAL |  |  |  |  | 20994.7
8.2.1 | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM | M | 57.82 | 63.87 | 20 | 1277.4 | - | - | - | - | - | -
8.2.2 | SINAPI | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM | M | 112.32 | 124.08 | 90 | 11167.2 | - | - | - | - | - | -
8.2.3 | SINAPI | 91790 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES (CR) | M | 45.87 | 50.67 | 150 | 7600.5 | - | - | - | - | - | -
8.2.4 | SINAPI | 72285 | CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA | UN | 85.96 | 94.96 | 10 | 949.6 | - | - | - | - | - | -
8.3 |  |  | ELÉTRICA |  |  |  |  | 40731.86
8.3.1 | SINAPI | 83397 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 500KG INCLUSIVE ESCAVACAO | UN | 1200.64 | 1326.4 | 1 | 1326.4 | - | - | - | - | - | -
8.3.2 | SINAPI-I | 1062 | CAIXA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA EM ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 148.3 | 163.83 | 1 | 163.83 | - | - | - | - | - | -
8.3.3 | SINAPI | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV | M | 31.91 | 35.24 | 80 | 2819.2 | - | - | - | - | - | -
8.3.4 | SINAPI | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV | M | 16.35 | 18.06 | 20 | 361.2 | - | - | - | - | - | -
8.3.5 | SINAPI | 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV | M | 9.66 | 10.67 | 30 | 320.1 | - | - | - | - | - | -
8.3.6 | SINAPI | 92980 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV | M | 6.32 | 6.98 | 3 | 20.94 | - | - | - | - | - | -
8.3.7 | SINAPI | 91873 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4") | M | 14.98 | 16.54 | 20 | 330.8 | - | - | - | - | - | -
8.3.8 | SINAPI | 91870 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2") | M | 8.51 | 9.39 | 3 | 28.17 | - | - | - | - | - | -
8.3.9 | SINAPI | 97888 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M | UN | 397.47 | 439.1 | 2 | 878.2 | - | - | - | - | - | -
8.3.10 | SINAPI | 74131/006 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO | UN | 981.86 | 1084.7 | 3 | 3254.1 | - | - | - | - | - | -
8.3.11 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A | UN | 9.4 | 10.37 | 3 | 31.11 | - | - | - | - | - | -
8.3.12 | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A | UN | 10.33 | 11.4 | 35 | 399 | - | - | - | - | - | -
8.3.13 | SINAPI | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A | UN | 11.53 | 12.73 | 4 | 50.92 | - | - | - | - | - | -
8.3.14 | SINAPI | 74130/005 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V | UN | 99.46 | 109.87 | 1 | 109.87 | - | - | - | - | - | -
8.3.15 | SINAPI | 93128 | PONTO DE ILUMINAÇÃO INCLUINDO INTERRUPTOR | UN | 115.2 | 127.26 | 84 | 10689.84 | - | - | - | - | - | -
8.3.16 | SINAPI | 93141 | PONTO DE TOMADA INCLUINDO TOMADA 10A/250V | UN | 137.76 | 152.18 | 119 | 18109.42 | - | - | - | - | - | -
8.3.17 | SINAPI | 93143 | PONTO DE TOMADA INCLUINDO TOMADA 20A/250V | UN | 139.62 | 154.24 | 7 | 1079.68 | - | - | - | - | - | -
8.3.18 | SINAPI | 93144 | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | UN | 171.79 | 189.77 | 4 | 759.08 | - | - | - | - | - | -
8.4 |  |  | LÓGICA |  |  |  |  | 5951.35
8.4.1 | SINAPI | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 | UN | 38.99 | 43.06 | 21 | 904.26 | - | - | - | - | - | -
8.4.2 | SINAPI-I | 39601 | CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 6 | UN | 22.23 | 24.56 | 40 | 982.4 | - | - | - | - | - | -
8.4.3 | SINAPI | 98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL | M | 2.55 | 2.81 | 915 | 2571.15 | - | - | - | - | - | -
8.4.4 | SINAPI | 98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 | UN | 675.97 | 746.77 | 2 | 1493.54 | - | - | - | - | - | -
8.5 |  |  | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 2881.54
8.5.1 | ESTIMATIVA |  | INFRAESTRUTURA AR SPLIT - DUTOS / ELÉTRICA | UN | 137.28 | 151.66 | 19 | 2881.54 | - | - | - | - | - | -
9 |  |  | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 54864.4444
9.1 |  |  | EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS |  |  |  |  | 39679.9044
9.1.1 | SINAPI | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM | UN | 420.59 | 464.64 | 14 | 6504.96 | - | - | - | - | - | -
9.1.2 | COMPOSIÇÃO | 3 | VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM | UN | 1415.9417 | 1564.26 | 4 | 6257.04 | - | - | - | - | - | -
9.1.3 | SINAPI | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL E TORNEIRA CROMADA DE MESA | UN | 197.86 | 218.58 | 16 | 3497.28 | - | - | - | - | - | -
9.1.4 | ORSE | 12292 | LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 1,50X0,60, COM 02 CUBAS DE EMBUTIR DE LOUÇA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA | UN | 1260.9 | 1392.98 | 4 | 5571.92 | - | - | - | - | - | -
9.1.5 | ORSE | 12261 | LAVATÓRIO COM BANCADA, DIM 1.00X0.60, COM 01 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR, SIFÃO AJUSTAVEL METALIZADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA | UN | 712.44 | 787.06 | 2 | 1574.12 | - | - | - | - | - | -
9.1.6 | ORSE | 2074 | PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX, DIM 1,20X0,60M C/ 01 CUBA, VÁLVULA CROMADA, SIFÃO CROMADO E TORNEIRA CROMADA, CONCRETADA E ASSENTADA | UN | 669.39 | 739.5 | 8 | 5916 | - | - | - | - | - | -
9.1.7 | COTAÇÃO | 1 | BANCADA DE AÇO INOXIDÁVEL EM "L" COM DUAS CUBAS E UM EXPURGO HOSPITALAR EM REBAIXO, MEDINDO 380X60CM E ESPELHO DE 10CM, INCLUSIVE TORNEIRAS | M² | 1961.2908 | 2166.73 | 2.28 | 4940.1444 | - | - | - | - | - | -
9.1.8 | SINAPI | 86872 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE | UN | 623.59 | 688.9 | 1 | 688.9 | - | - | - | - | - | -
9.1.9 | SINAPI-I | 11688 | TANQUE ACO INOXIDAVEL COM ESFREGADOR E VALVULA, DE 50 X 40 X 22 CM | UN | 378.92 | 418.6 | 1 | 418.6 | - | - | - | - | - | -
9.1.10 | SINAPI | 9535 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA | UN | 60.43 | 66.76 | 1 | 66.76 | - | - | - | - | - | -
9.1.11 | SINAPI-I | 11777 | TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, 5500 W (110/220 V) | UN | 96.92 | 107.07 | 1 | 107.07 | - | - | - | - | - | -
9.1.12 | SINAPI | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO | UN | 66.42 | 73.37 | 2 | 146.74 | - | - | - | - | - | -
9.1.13 | SINAPI-I | 7602 | TORNEIRA METAL COM BICO PARA JARDIM 1/2 " | UN | 20.07 | 22.17 | 2 | 44.34 | - | - | - | - | - | -
9.1.14 | ORSE | 802 | BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO 40 LITROS INOX 220V | UN | 648.01 | 715.88 | 2 | 1431.76 | - | - | - | - | - | -
9.1.15 | SINAPI-I | 36081 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 206.9 | 228.57 | 11 | 2514.27 | - | - | - | - | - | -
9.2 |  |  | EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS |  |  |  |  | 15184.54
9.2.1 | SINAPI | 97592 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED | UN | 97.04 | 107.2 | 12 | 1286.4 | - | - | - | - | - | -
9.2.2 | SINAPI | 97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED | UN | 100.09 | 110.57 | 8 | 884.56 | - | - | - | - | - | -
9.2.3 | SINAPI | 73953/008 | LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X32W, COMPLETAS | UN | 183.16 | 202.34 | 64 | 12949.76 | - | - | - | - | - | -
9.2.4 | SINAPI | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V | UN | 26.93 | 29.74 | 1 | 29.74 | - | - | - | - | - | -
9.2.5 | SINAPI | 83399 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W | UN | 30.85 | 34.08 | 1 | 34.08 | - | - | - | - | - | -
10 |  |  | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 63338.038
10.1 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 1503
10.1.1 | SINAPI | 83336 | ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA | M³ | 4.54 | 5.01 | 300 | 1503 | - | - | - | - | - | -
10.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO E ACESSO |  |  |  |  | 21270.2924
10.2.1 | SINAPI | 83694 | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL | M² | 15.17 | 16.75 | 604 | 10117 | - | - | - | - | - | -
10.2.2 | SINAPI | 95969 | EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA (CR) | M³ | 2002.18 | 2211.9 | 0.88 | 1946.472 | - | - | - | - | - | -
10.2.3 | SINAPI | 94992 | EXECUÇÃO DE RAMPA DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO | M² | 62.59 | 69.14 | 18.46 | 1276.3244 | - | - | - | - | - | -
10.2.4 | SINAPI | 74195/001 | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 3/16" | M | 338.62 | 374.08 | 21.2 | 7930.496 | - | - | - | - | - | -
10.3 |  |  | CERCAMENTO DO TERRENO |  |  |  |  | 22386.81
10.3.1 | SINAPI | 98655 | EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO, ESPESSURA 30CM | M | 421.05 | 465.15 | 30 | 13954.5 | - | - | - | - | - | -
10.3.2 | SINAPI | 68054 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | M² | 246.22 | 272.01 | 31 | 8432.31 | - | - | - | - | - | -
10.4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO |  |  |  |  | 18177.9356
10.4.1 | SINAPI | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR, ESPESSURA 6CM | M² | 50.3 | 55.56 | 221.76 | 12320.9856 | - | - | - | - | - | -
10.4.2 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS | M | 37.43 | 41.34 | 62.5 | 2583.75 | - | - | - | - | - | -
10.4.3 | SINAPI-I | 36178 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5 CM | UN | 6.05 | 6.68 | 490 | 3273.2 | - | - | - | - | - | -
11 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 3366
11.1 |  |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  |  |  |  | 3366
11.1.1 | ORSE | 2450 | LIMPEZA GERAL | M² | 1.69 | 1.87 | 1800 | 3366 | - | - | - | - | - | -
[6 empty] | TOTAL GERAL | 577625.1778 |  | 105293.3144 |  | 18.23% | 49037.63 |  | 8.49%

## ELE - QC
QUADRO DE CARGAS - R02
POSIÇÃO | CIRCUITO | FASE | ILUMINAÇÃO LED (W) |  |  | TOMADAS (VA) |  |  | TOTAL (W) | TOTAL (VA) | CORRENTE (A) | COND (mm²) | DISJUNTOR (A) | UTILIZAÇÃO
|  |  | 8 | 10 | 2x18 | TUG |  | TUE
[6 empty] | 100 | 600
| 1 |  | 10 |  | 24 |  |  |  | 944 | 1348.5714 | 6.1299 | 2.5 | 16 | ILUMINAÇÃO FRAÇÃO ESQUERDA | 14 | 9 | 6
| 2 |  | 4 |  | 23 |  |  |  | 860 | 1228.5714 | 5.5844 | 2.5 | 16 | ILUMINAÇÃO FRAÇÃO CENTRAL | 51.1628 | 79.5866 | 119.3798
| 3 |  |  | 8 | 16 |  |  |  | 656 | 937.1429 | 4.2597 | 2.5 | 16 | ILUMINAÇÃO FRAÇÃO DIREITA | 67.0732 | 104.336 | 156.5041
| 4 |  |  |  |  | 29 |  |  | 2900 | 3222.2222 | 14.6465 | 6 | 20 | TUG CONSULTÓRIOS 01, 02 E 03, BEBEDOURO E ESPERA | 19.5074 | 30.3448 | 45.5172
| 5 |  |  |  |  | 26 |  |  | 2600 | 2888.8889 | 13.1313 | 6 | 20 | TUG CONSULTÓRIOS 04, 05 E 06 E ESPERA | 21.7582 | 33.8462 | 50.7692
| 6 |  |  |  |  | 14 | 1 |  | 2000 | 2222.2222 | 10.101 | 4 | 16 | TUG RECEPÇÃO E SALA DE INALAÇÃO | 28.2857 | 44 | 66
| 7 |  |  |  |  | 19 |  |  | 1900 | 2111.1111 | 9.596 | 4 | 16 | TUG SALAS DE INALAÇÃO, TRIAGEM E OBSERVAÇÃO E FORRO | 29.7744 | 46.3158 | 69.4737
| 8 |  |  |  |  | 9 | 3 |  | 2700 | 3000 | 13.6364 | 4 | 20 | TUG SALAS DE OBSERVAÇÃO E CURATIVOS | 20.9524 | 32.5926 | 48.8889
| 9 |  |  |  |  | 14 | 1 |  | 2000 | 2222.2222 | 10.101 | 2.5 | 16 | TUG SALAS DE UTILIDADE E ESTERELIZAÇÃO, DML E CONSULTÓRIO 8 | 28.2857 | 44 | 66
| 10 |  |  |  |  | 5 | 3 |  | 2300 | 2555.5556 | 11.6162 | 2.5 | 16 | TUG COPA E SANITÁRIOS FUNCIONÁRIOS | 24.5963 | 38.2609 | 57.3913
| 11 |  |  |  |  | 24 |  |  | 2400 | 2666.6667 | 12.1212 | 2.5 | 16 | TUG ALMOX, SALA AGENTES E ATIVIDADES | 23.5714 | 36.6667 | 55
| 12 |  |  |  |  | 28 |  |  | 2800 | 3111.1111 | 14.1414 | 4 | 20 | TUG CONSULTÓRIOS ODONTO E 07, SALA DE VACINAS | 20.2041 | 31.4286 | 47.1429
| 13 |  |  |  |  | 4 | 2 |  | 1600 | 1777.7778 | 8.0808 | 4 | 16 | TUG SALA DE VACINAS, FRALDÁRIO, BANHEIROS PCD E FORRO | 35.3571 | 55 | 82.5
| 14 | [6 empty] | 5500 | 5500 | 5500 | 25 | 6 | 40 | TUE ESPERA DUCHA HIGIÊNICA PCD | 11.4286 | 17.7778 | 26.6667
| 15 | [6 empty] | 4000 | 4000 | 4000 | 18.1818 | 6 | 25 | TUE ESPERA DUCHA HIGIÊNICA TANQUE LAVA-PÉS | 15.7143 | 24.4444 | 36.6667
| 16 | [6 empty] | 5500 | 5500 | 5500 | 25 | 6 | 40 | TUE ESPERA CHUVEIRO BANHEIRO FEMININO | 11.4286 | 17.7778 | 26.6667
| 17 | [6 empty] | 5500 | 5500 | 5500 | 25 | 6 | 40 | TUE ESPERA CHUVEIRO BANHEIRO MASCULINO | 11.4286 | 17.7778 | 26.6667
| 18 | [12 empty] | TUE AUTOCLAVE
| 19 | [6 empty] | 840 | 840 | 933.3333 | 4.2424 | 4 | 16 | TUE COMPRESSOR 01 | 67.3469 | 104.7619 | 157.1429
| 20 | [6 empty] | 840 | 840 | 933.3333 | 4.2424 | 4 | 16 | TUE COMPRESSOR 02
| 21 | [6 empty] | 400 | 400 | 444.4444 | 2.0202 | 2.5 | 16 | TUE CÂMARA FRIA | 141.4286 | 220 | 330
| 22 | [6 empty] | 900 | 900 | 1125 | 5.1136 | 2.5 | 16 | TUE AC CONSULTÓRIO 01 - 9kBTU/h | 55.873 | 86.9136 | 130.3704 | 9000 | 1400 | 800 | 1000 | AGRATTO
| 23 | [6 empty] | 900 | 900 | 1125 | 5.1136 | 2.5 | 16 | TUE AC CONSULTÓRIO 02 - 9kBTU/h | 55.873 | 86.9136 | 130.3704 | 9000
| 24 | [6 empty] | 900 | 900 | 1125 | 5.1136 | 2.5 | 16 | TUE AC CONSULTÓRIO 03 - 9kBTU/h | 55.873 | 86.9136 | 130.3704 | 9000
| 25 | [6 empty] | 900 | 900 | 1125 | 5.1136 | 2.5 | 16 | TUE AC CONSULTÓRIO 04 - 9kBTU/h | 55.873 | 86.9136 | 130.3704 | 9000
| 26 | [6 empty] | 900 | 900 | 1125 | 5.1136 | 2.5 | 16 | TUE AC CONSULTÓRIO 05 - 9kBTU/h | 55.873 | 86.9136 | 130.3704 | 9000
| 27 | [6 empty] | 900 | 900 | 1125 | 5.1136 | 2.5 | 16 | TUE AC CONSULTÓRIO 06 - 9kBTU/h | 55.873 | 86.9136 | 130.3704 | 9000
| 28 | [6 empty] | 1100 | 1100 | 1375 | 6.25 | 2.5 | 16 | TUE AC RECEPÇÃO - 12 kBTU/h | 45.7143 | 71.1111 | 106.6667 | 12000 | 1600 | 1000 | 1250 | ELGIN
| 29 | [6 empty] | 900 | 900 | 1125 | 5.1136 | 2.5 | 16 | TUE AC SALA DE INALAÇÃO - 9kBTU/h | 55.873 | 86.9136 | 130.3704 | 9000
| 30 | [6 empty] | 900 | 900 | 1125 | 5.1136 | 2.5 | 16 | TUE AC SALA DE TRIAGEM - 9kBTU/h | 55.873 | 86.9136 | 130.3704 | 9000
| 31 | [6 empty] | 1700 | 1700 | 2125 | 9.6591 | 4 | 20 | TUE AC SALA DE OBSERVAÇÃO - 18 kBTU/h | 29.5798 | 46.0131 | 69.0196 | 18000 | 2600 | 1600 | 2000 | AGRATTO
| 32 | [6 empty] | 900 | 900 | 1125 | 5.1136 | 2.5 | 16 | TUE AC SALA DE CURATIVOS - 9kBTU/h | 55.873 | 86.9136 | 130.3704 | 9000
| 33 | [6 empty] | 900 | 900 | 1125 | 5.1136 | 2.5 | 16 | TUE AC CONSULTÓRIO 08 - 9kBTU/h | 55.873 | 86.9136 | 130.3704 | 9000
| 34 | [12 empty] | TUE AC COPA |  |  |  | 9000
| 35 | [6 empty] | 1100 | 1100 | 1375 | 6.25 | 2.5 | 16 | TUE AC SALA AGENTES - 12 kBTU/h | 45.7143 | 71.1111 | 106.6667 | 12000
| 36 | [6 empty] | 1700 | 1700 | 2125 | 9.6591 | 4 | 20 | TUE AC SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS - 18 kBTU/h | 29.5798 | 46.0131 | 69.0196 | 18000
| 37 | [6 empty] | 1100 | 1100 | 1375 | 6.25 | 2.5 | 16 | TUE AC CONSULTÓRIO ODONTO 01- 12 kBTU/h | 45.7143 | 71.1111 | 106.6667 | 9000
| 38 | [6 empty] | 1100 | 1100 | 1375 | 6.25 | 2.5 | 16 | TUE AC CONSULTÓRIO ODONTO 02 - 12 kBTU/h | 45.7143 | 71.1111 | 106.6667 | 9000
| 39 | [6 empty] | 900 | 900 | 1125 | 5.1136 | 2.5 | 16 | TUE AC CONSULTÓRIO 07 - 9kBTU/h | 55.873 | 86.9136 | 130.3704 | 9000
| 40 | [6 empty] | 1100 | 1100 | 1375 | 6.25 | 2.5 | 16 | TUE AC SALA DE VACINAS - 12 kBTU/h | 45.7143 | 71.1111 | 106.6667 | 9000
| 41 | [6 empty] | 1700 | 1700 | 2125 | 9.6591 | 4 | 20 | TUE AC ESPERA (CONSULTÓRIOS) - 18 kBTU/h | 29.5798 | 46.0131 | 69.0196
| 42 | [6 empty] | 1700 | 1700 | 2125 | 9.6591 | 4 | 20 | TUE AC ESPERA (ENTRADA) - 18 kBTU/h | 29.5798 | 46.0131 | 69.0196
| 43 | [6 empty] | 800 | 800 | 1000 | 4.5455 | 2.5 | 16 | TUE ESPERA CADEIRA ODONTO 01 | 62.8571 | 97.7778 | 146.6667
| 44 | [6 empty] | 800 | 800 | 888.8889 | 4.0404 | 2.5 | 16 | TUE ESPERA CADEIRA ODONTO 02 | 70.7143 | 110 | 165
| 45 | [6 empty] | 1200 | 1200 | 1333.3333 | 6.0606 | 2.5 | 16 | TUE MICROONDAS | 47.1429 | 73.3333 | 110
| LEMBRAR TOMADAS 20A P TUE | [7 empty] | 73240
[6 empty] | 10 | 20 | EQUIP
[6 empty] | 172 | 34 | 6

## RGE
QUADRO DE CARGAS - R02
CIRCUITO | FASE | ILUMINAÇÃO LED (W) |  |  | TOMADAS (VA) |  |  | TOTAL (W) | UTILIZAÇÃO
|  | 8 | 10 | 2x18 | TUG |  | TUE
[5 empty] | 100 | 600
1 |  | 10 |  | 24 |  |  |  | 944 | ILUMINAÇÃO FRAÇÃO ESQUERDA | a) | 26220 | > | 10740
2 |  | 4 |  | 23 |  |  |  | 860 | ILUMINAÇÃO FRAÇÃO CENTRAL |  |  | Fd=0,4
3 |  |  | 8 | 16 |  |  |  | 656 | ILUMINAÇÃO FRAÇÃO DIREITA |  | fp=1
4 |  |  |  |  | 29 |  |  | 2900 | TUG CONSULTÓRIOS 01, 02 E 03, BEBEDOURO E ESPERA |  | 10488 | VA |  |  |  | AC | 9 | FOTO
5 |  |  |  |  | 26 |  |  | 2600 | TUG CONSULTÓRIOS 04, 05 E 06 E ESPERA | [7 empty] | 18 | FOTO
6 |  |  |  |  | 14 | 1 |  | 2000 | TUG RECEPÇÃO E SALA DE INALAÇÃO | b) | fd=0,76 (4 unid) | [5 empty] | 12 | PE07/2019
7 |  |  |  |  | 19 |  |  | 1900 | TUG SALAS DE INALAÇÃO, TRIAGEM E OBSERVAÇÃO E FORRO |  | fp=1
8 |  |  |  |  | 9 | 3 |  | 2700 | TUG SALAS DE OBSERVAÇÃO E CURATIVOS |  | 22500
9 |  |  |  |  | 14 | 1 |  | 2000 | TUG SALAS DE UTILIDADE E ESTERELIZAÇÃO, DML E CONSULTÓRIO 8 |  | 17100 | VA
10 |  |  |  |  | 5 | 3 |  | 2300 | TUG COPA E SANITÁRIOS FUNCIONÁRIOS
11 |  |  |  |  | 24 |  |  | 2400 | TUG ALMOX, SALA AGENTES E ATIVIDADES | c) | 0 |  |  | 54341.875 | VA
12 |  |  |  |  | 28 |  |  | 2800 | TUG CONSULTÓRIOS ODONTO E 07, SALA DE VACINAS
13 |  |  |  |  | 4 | 2 |  | 1600 | TUG SALA DE VACINAS, FRALDÁRIO, BANHEIROS PCD E FORRO | d) | 1500 | fd=1
14 | [6 empty] | 6500 | 6500 | TUE ESPERA DUCHA PCD |  | fp=1
15 | [6 empty] | 3000 | 3000 | TUE ESPERA TORNEIRA ELÉTRICA TANQUE LAVA-PÉS |  | 1500 | VA
16 | [6 empty] | 6500 | 6500 | TUE ESPERA CHUVEIRO BANHEIRO FEMININO
17 | [6 empty] | 6500 | 6500 | TUE ESPERA CHUVEIRO BANHEIRO MASCULINO | e) | 0
19 | [6 empty] | 850 | 850 | TUE COMPRESSOR 01
20 | [6 empty] | 850 | 850 | TUE COMPRESSOR 02 | f) | fd=0,9 | fp=0,8
21 | [6 empty] | 400 | 400 | TUE CÂMARA FRIA |  | 19959 | W
22 | [6 empty] | 759 | 759 | TUE AC CONSULTÓRIO 01 - 9kBTU/h |  | 22453.875 | VA
23 | [6 empty] | 759 | 759 | TUE AC CONSULTÓRIO 02 - 9kBTU/h
24 | [6 empty] | 759 | 759 | TUE AC CONSULTÓRIO 03 - 9kBTU/h | g) | 2100 | w
25 | [6 empty] | 759 | 759 | TUE AC CONSULTÓRIO 04 - 9kBTU/h |  | fd=0,8 (3) | fp=0,6
26 | [6 empty] | 759 | 759 | TUE AC CONSULTÓRIO 05 - 9kBTU/h |  | 2800 | VA
27 | [6 empty] | 759 | 759 | TUE AC CONSULTÓRIO 06 - 9kBTU/h
28 | [6 empty] | 1058 | 1058 | TUE AC RECEPÇÃO - 12 kBTU/h | h) | 0
29 | [6 empty] | 759 | 759 | TUE AC SALA DE INALAÇÃO - 9kBTU/h | i) | 0
30 | [6 empty] | 759 | 759 | TUE AC SALA DE TRIAGEM - 9kBTU/h
31 | [6 empty] | 1580 | 1580 | TUE AC SALA DE OBSERVAÇÃO - 18 kBTU/h
32 | [6 empty] | 759 | 759 | TUE AC SALA DE CURATIVOS - 9kBTU/h
33 | [6 empty] | 759 | 759 | TUE AC CONSULTÓRIO 08 - 9kBTU/h
35 | [6 empty] | 1058 | 1058 | TUE AC SALA AGENTES - 12 kBTU/h
36 | [6 empty] | 1580 | 1580 | TUE AC SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS - 18 kBTU/h
37 | [6 empty] | 1058 | 1058 | TUE AC CONSULTÓRIO ODONTO 01- 12 kBTU/h
38 | [6 empty] | 1058 | 1058 | TUE AC CONSULTÓRIO ODONTO 02 - 12 kBTU/h
39 | [6 empty] | 759 | 759 | TUE AC CONSULTÓRIO 07 - 9kBTU/h
40 | [6 empty] | 1058 | 1058 | TUE AC SALA DE VACINAS - 12 kBTU/h
41 | [6 empty] | 1580 | 1580 | TUE AC ESPERA (CONSULTÓRIOS) - 18 kBTU/h
42 | [6 empty] | 1580 | 1580 | TUE AC ESPERA (ENTRADA) - 18 kBTU/h
43 | [6 empty] | 280 | 280 | TUE ESPERA CADEIRA ODONTO 01
44 | [6 empty] | 280 | 280 | TUE ESPERA CADEIRA ODONTO 02
45 | [6 empty] | 1500 | 1500 | TUE MICROONDAS
72279