## Cronograma Implantação
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
LOTEAMENTO RESIDENCIAL PARQUE DO MIRANTE
SERVIÇO | VALOR R$ | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12
1. MOBILIZAÇÃO E LIMPEZA DO TERRENO | 330470 | MÊS 1: 25%; MÊS 2: 25%; MÊS 3: 25%; MÊS 4: 25%
2. TERRAPLENAGEM E MOV. DE TERRA | 4511080.6 | MÊS 2: 25%; MÊS 3: 25%; MÊS 4: 25%; MÊS 5: 25%
3 SISTEMAS DE DRENAGEM | 3068451 | MÊS 6: 5.25%; MÊS 7: 5.25%; MÊS 8: 5.25%; MÊS 9: 5.25%; MÊS 10: 5.25%; MÊS 11: 5.25%; MÊS 12: 5.25%
4. REDES DE ÁGUA | 420271 | MÊS 10: 3.7%; MÊS 11: 3.7%; MÊS 12: 3.7%
5. REDES CLOACAL | 530852.52 | MÊS 10: 3.7%; MÊS 11: 3.7%; MÊS 12: 3.7%
6. PAVIMENTAÇÃO | 6430250.8 | MÊS 8: 2.85%; MÊS 9: 2.85%; MÊS 10: 2.85%; MÊS 11: 2.85%; MÊS 12: 2.85%
7. ELETRIFICAÇÃO | 2100000 | bar: MÊS 10 to MÊS 12
8. PRAÇAS E ÁREAS VERDES | 300000 | MÊS 12: 2.7%
TOTAL | 17691375.92
PARCIAL | % | 0.467% | 6.842% | 6.842% | 6.842% | 6.375% | 0.9106% | 0.9106% | 1.946% | 1.946% | 2.501% | 2.501% | 2.547%
| R$ | 82617.5 | 1210387.65 | 1210387.65 | 1210387.65 | 1127770.15 | 161093.6775 | 161093.6775 | 344355.8253 | 344355.8253 | 442547.3955 | 442547.3955 | 450647.3955
ACUMULADO | % | 0.467% | 7.309% | 14.15% | 20.99% | 27.37% | 28.28% | 29.19% | 31.13% | 33.08% | 35.58% | 38.08% | 40.63%
| R$ | 82617.5 | 1293005.15 | 2503392.8 | 3713780.45 | 4841550.6 | 5002644.2775 | 5163737.955 | 5508093.7803 | 5852449.6056 | 6294997.0011 | 6737544.3967 | 7188191.7922
SERVIÇO | VALOR R$ | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16 | MÊS 17 | MÊS 18 | MÊS 19 | MÊS 20 | MÊS 21 | MÊS 22 | MÊS 23 | MÊS 24
1. MOBILIZAÇÃO E LIMPEZA DO TERRENO
2. TERRAPLENAGEM
3 SISTEMAS DE DRENAGEM |  | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.5%
4. REDES DE ÁGUA |  | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7%
5. REDES CLOACAL |  | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7%
6. PAVIMENTAÇÃO |  | 2.85% | 2.85% | 2.85% | 2.85% | 2.85% | 2.85% | 2.85% | 2.85% | 2.85% | 2.85% | 2.85% | 2.85%
7. ELETRIFICAÇÃO | bar: MÊS 13 to MÊS 24
8. PRAÇAS E ÁREAS VERDES |  | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7%
TOTAL | 0
PARCIAL | % | 2.547% | 2.547% | 2.547% | 2.547% | 2.547% | 2.547% | 2.547% | 2.547% | 2.547% | 2.547% | 2.547% | 2.591%
| R$ | 450647.3955 | 450647.3955 | 450647.3955 | 450647.3955 | 450647.3955 | 450647.3955 | 450647.3955 | 450647.3955 | 450647.3955 | 450647.3955 | 450647.3955 | 458318.523
ACUMULADO | % | 43.18% | 45.73% | 48.27% | 50.82% | 53.37% | 55.91% | 58.46% | 61.01% | 63.56% | 66.1% | 68.65% | 71.24%
| R$ | 7638839.1878 | 8089486.5833 | 8540133.9788 | 8990781.3744 | 9441428.7699 | 9892076.1655 | 10342723.561 | 10793370.9565 | 11244018.3521 | 11694665.7476 | 12145313.1432 | 12603631.6662
SERVIÇO | VALOR R$ | MÊS 25 | MÊS 26 | MÊS 27 | MÊS 28 | MÊS 29 | MÊS 30 | MÊS 31 | MÊS 32 | MÊS 33 | MÊS 34 | MÊS 35 | MÊS 36
1. MOBILIZAÇÃO E LIMPEZA DO TERRENO
2. TERRAPLENAGEM
3 SISTEMAS DE DRENAGEM
4. REDES DE ÁGUA |  | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.8%
5. REDES CLOACAL |  | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.8%
6. PAVIMENTAÇÃO |  | 2.85% | 2.85% | 2.85% | 2.85% | 2.85% | 2.85% | 2.85% | 2.85% | 2.85% | 2.85% | 2.85% | 2.85%
7. ELETRIFICAÇÃO | bar: MÊS 25 to MÊS 36
8. PRAÇAS E ÁREAS VERDES |  | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7%
TOTAL | 0
PARCIAL | % | 1.637% | 1.637% | 1.637% | 1.637% | 1.637% | 1.637% | 1.637% | 1.637% | 1.637% | 1.637% | 1.637% | 1.642%
| R$ | 289553.718 | 289553.718 | 289553.718 | 289553.718 | 289553.718 | 289553.718 | 289553.718 | 289553.718 | 289553.718 | 289553.718 | 289553.718 | 290504.8416
ACUMULADO | % | 72.88% | 74.52% | 76.15% | 77.79% | 79.43% | 81.06% | 82.7% | 84.34% | 85.97% | 87.61% | 89.25% | 90.89%
| R$ | 12893185.3842 | 13182739.1023 | 13472292.8203 | 13761846.5384 | 14051400.2564 | 14340953.9744 | 14630507.6925 | 14920061.4105 | 15209615.1286 | 15499168.8466 | 15788722.5646 | 16079227.4062
SERVIÇO | VALOR R$ | MÊS 37 | MÊS 38 | MÊS 39 | MÊS 40 | MÊS 41 | MÊS 42 | MÊS 43 | MÊS 44 | MÊS 45 | MÊS 46 | MÊS 47 | MÊS 48
1. MOBILIZAÇÃO E LIMPEZA DO TERRENO
2. TERRAPLENAGEM
3 SISTEMAS DE DRENAGEM
4. REDES DE ÁGUA
5. REDES CLOACAL
6. PAVIMENTAÇÃO |  | MÊS 37: 2.85%; MÊS 38: 2.85%; MÊS 39: 2.85%; MÊS 40: 2.85%; MÊS 41: 2.85%; MÊS 42: 3.1%
7. ELETRIFICAÇÃO | bar: MÊS 37 to MÊS 42
8. PRAÇAS E ÁREAS VERDES |  | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.8%
TOTAL | 0
PARCIAL | % | 1.438% | 1.438% | 1.438% | 1.438% | 1.438% | 1.647% | 0.04579% | 0.04579% | 0.04579% | 0.04579% | 0.04579% | 0.04748%
| R$ | 254362.1478 | 254362.1478 | 254362.1478 | 254362.1478 | 254362.1478 | 291437.7748 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8400
ACUMULADO | % | 92.33% | 93.76% | 95.2% | 96.64% | 98.08% | 99.72% | 99.77% | 99.82% | 99.86% | 99.91% | 99.95% | 100%
| R$ | 16333589.554 | 16587951.7018 | 16842313.8496 | 17096675.9974 | 17351038.1452 | 17642475.92 | 17650575.92 | 17658675.92 | 17666775.92 | 17674875.92 | 17682975.92 | 17691375.92
Porto Alegre, 27 de março de 2019. |  | MÊS 45: VASCO GILNEI SILVEIRA DA ROSA - EIRELI